## Sheet1
번호 | 주체 | 리스크 관리 항목 | 검증 일정 | 위험도 | 상세설명
1 | 이노로보틱스 | AMR SLAM 좌표와 용접라인 도면 좌표 매칭 정밀도 검증 |  | 높음 | 도면 좌표의 3점과 SLAM 좌표 3점을 이용해서 좌표 매칭 캘리브레이션 수동실행 (T_W_D)
2 | 이노로보틱스 | ACS 명령 좌표와 아덴트 AMR Task TagName 매핑 문제 |  | 낮음 | 아덴트에 좌표 TagName List를 자동으로 입력받을 수 있도록 인터페이스 추가 필요
3 | 이노로보틱스 | AREA 기준 선창 분할 방법에 대한 검증 |  | 높음 | AREA라는 개념 정의를 기준으로 선창을 분할하는 작업은 사람이 해야하는데 이기준으로 분할 작업을 했을때 문제점 유/무 검증
4 | 이노로보틱스 | 선창 내 조명 및 환경 차이로 인한 리뷰카메라 용접라인 탐색 실패 문제 |  | 높음 | 리뷰 카메라에 의해 용접라인 탐색 시 선창 내 조명, 반사 등으로 인한 문제 발생 우려
5 | 이노로보틱스 | 수동 용접부 높이 편차로 인한 비전 포커스 틀어짐 문제 |  | 중간 | 수동 용접부의 품질이 자동 용접에 비해 높이 편차가 커서 포커싱이 틀어지는 부분이 있음
6 | 이노로보틱스 | 수동 용접부 높이 편차로 인한 비전 포커스 틀어짐 문제 |  | 높음 | 수동 용접부의 품질이 자동 용접에 비해 높이 편차가 커서 포커싱이 틀어지는 부분이 있음
7 | ALL | 3면, 4면 시트 용접라인 검사 방법 개발 필요 |  | 높음 | 검사 방법과 구현 방법에 따라 추가 일정 확보 필요
8 | ALL | 덧붙임 시트 용접라인 검사 방법 개발 필요 |  | 높음 | 검사 위치를 찾아가는 방법을 새롭게 정의해야하고 촬영 인터페이스 추가 등으로 일정 확보 필요
9 | ALL | HD현대 엔터프라이즈 어플리케이션 사양 대응 및 일정 추가 필요 |  | 높음 | ACS -> 세이지 ADMIN SERVER -> HD현대 엔터프라이즈 사양 대응을 위해 추가 개발일정 소요
10 | ALL | 선창내 와이파이 환경과 통신 관련 리스크 확인 필요 |  | 중간 | ACS/AMR 무선통신 환경, VISION/세이지 분석 서버 무선통신 환경
11 | ALL | [좌표정합] 면-로컬 (u,v) 원점·축 방향의 실물 일치 검증 |  | 높음 | surface_id_enum 정본의 10면 U/V축 정의는 문서상 합의 상태. ACS 벽면 프레임(origin·uAxis·vAxis)과 로봇이 실제 사용하는 면-로컬 좌표가 같은 원점·같은 방향인지 실물 대조는 아직 없음. 특히 챔퍼 4면(PL/SL/PU/SU)은 V축이 '바닥→좌현벽' 식이라 부호가 뒤집히면 좌표가 면 반대편으로 매핑됨.
12 | ALL | [좌표정합] PosZ(표면 높이) 기준면 정합 미확정 |  | 높음 | 비전 인터페이스 v3에서 CAPTURE_REQ에 PosZ(면-로컬 h) 추가. 로봇의 z=0 기준면과 면-로컬 기준평면이 동일해야 하나 사양서에 '확인 필요'로 남아 있음. 어긋나면 코러게이션 단면 프로파일 전체가 일정 오프셋을 갖고 표시됨. +h 방향(선창 안쪽) 부호 규약도 함께 확정 필요.
13 | 이노로보틱스 | [좌표정합] m→mm 정수 환산 반올림·면 경계 clamp 규칙 미정 |  | 중간 | ACS 내부 단위는 m(double), 대외 인터페이스는 mm 정수. 반올림 방식과 (u,v)가 면 크기를 넘는 경우의 처리 규칙이 정의되지 않아 시스템마다 다르게 처리될 수 있음.
14 | ALL | [좌표정합] 층(level) 번호 체계 0-based / 1-based 미정렬 |  | 중간 | HD_ACS는 1-based(1=바닥층), 세이지 질의서는 0단~3단 표기. 정렬하지 않으면 화면 표시와 API 값이 한 단씩 어긋남. mapId '{tankId}-L{level}' 형식과 촬영 메타데이터에도 동일하게 영향.
15 | ALL | [좌표정합] F/A 격벽 팔각 윤곽 꼭짓점과 실제 도면의 일치 확인 |  | 중간 | ACS가 선창 파라미터로 계산한 8점 폴리곤을 제공하기로 했으나, 실제 화물창 도면이 그 폴리곤으로 표현 가능한지 미확인(세이지 회신에 확인 요청 기재). 불일치 시 세이지 전개도와 실제 형상이 어긋남.
16 | 이노로보틱스 | [좌표정합] 캘리브레이션(T_W_D) 재수행 트리거·유효기간 정책 부재 |  | 높음 | 층별 도면↔맵 강체변환은 3점 수동 캘리브레이션. 맵 재작성·로봇 재부팅·SLAM 드리프트 발생 시 언제 다시 잡아야 하는지 기준이 없음. 유효한 변환이 없는 층은 배차 큐에서 제외되어 검사 누락으로 이어짐(진행률 분모에서도 제외).
17 | 세이지 | [연동사양] 진행률 폴링 클라이언트 구현 가능 여부 미회신 (Q6) |  | 높음 | ACS는 조회 전용 REST 제공을 전제로 사양을 확정. 세이지가 주기 조회(1~5초) 클라이언트를 구현하지 못하면 ACS가 전송(push) 방식으로 전환해야 하며 구현 범위·일정이 변동됨. 연동 항목 중 가장 먼저 확정이 필요한 건.
18 | ALL | [연동사양] robot-health-check 송신 주체 미확정 (Q1) |  | 중간 | 세이지 문서상 송신 주체는 VISION PC2이나 비전 S/W는 로봇 식별자·상태·배터리를 보유하지 않음. ACS로 변경 합의 전까지 양측이 동시 전송하거나 아무도 전송하지 않는 상태가 될 수 있음. 세이지 접근 허용목록에 ACS 서버 주소 등록도 함께 필요.
19 | 세이지 | [연동사양] status 열거값·rssi 예약값 미확정 (Q2/Q4) |  | 중간 | status 전체 열거값 목록이 문서에 없고 예시 간 값도 불일치(WORKING/ERROR/IDLE vs NORMAL). 통신 두절을 표현할 값도 없음. rssi는 ACS·비전 어느 쪽도 보유하지 않는 값. 필수 필드로 검증될 경우 요청 전체가 형식 오류로 거부될 수 있음.
20 | ALL | [연동사양] Surface ID → Wall ID 명칭 변경에 따른 3자 동시 개정 |  | 중간 | 세이지 회신에서 명칭 변경 의사 표명(우리엔 협의 후 확정 예정). 정본 문서·ACS 코드/DB 열거형·비전 인터페이스·세이지 파서를 동시에 개정하지 않으면 값 해석이 어긋남. 개정 시점과 적용 순서를 미리 합의 필요.
21 | ALL | [연동사양] Surface Type 값 정의 회신 간 불일치 및 확장 미확정 |  | 중간 | 08/21 회신은 Corner(0x01) '정의만 존재·미사용', 08/25 회신은 'Corner 사용'으로 서로 다름. 3 Sheet / 4 Sheet 확장 여부도 미확정. 정본(surface_id_enum v1.0)과 로봇 실제 구현이 어긋난 채 연동될 수 있음.
22 | ALL | [연동사양] 비전 인터페이스 v2→v3 프레임 확장의 동시 배포 실패 |  | 높음 | CAPTURE_REQ DATA가 15→34바이트로 확장(PosZ·taskId·attempt·captureSeq). 로봇 측과 비전 S/W 중 한쪽만 갱신되면 전 촬영이 실패하거나 조용히 오해석됨. DATA 길이 기반 버전 판별 폴백 동작을 반드시 연동시험 항목으로 확보.
23 | ALL | [연동사양] taskId(GUID) end-to-end 전달 경로 미검증 |  | 높음 | ACS 발급 GUID가 VDA 5050 order action 파라미터 → 로봇 내부 → TCP 프레임 16바이트 바이너리까지 무손실 전달되어야 세이지가 이미지를 검사 작업과 연결할 수 있음. 중간 어느 구간에서 문자열 변환·절단·엔디안 문제가 생기는지 실기 검증 필요.
24 | ALL | [연동사양] attempt(시도 번호) 값의 출처 미정 |  | 중간 | 재시도 이미지 구분을 위해 CAPTURE_REQ에 attempt가 추가되었으나, 이 값을 ACS가 작업 발행 시 전달하는지 로봇이 자체 계수하는지 사양에 없음. 로봇 자체 계수 시 ACS의 재배차 횟수와 어긋나 '최종 시도' 판정이 틀어짐.
25 | ALL | [연동사양] 인증 미도입(폐쇄망 전제)의 현장 성립 여부 |  | 중간 | ACS 조회 API·세이지 수신 API 모두 인증 없이 진행하기로 한 상태. 실제 현장 망이 폐쇄망인지, 사내 보안 심사에서 API Key/mTLS를 요구하는지 미확인. 요구될 경우 양측 사양서 개정과 추가 개발이 발생.
26 | ALL | [연동사양] 진행률 단위(TASK)와 촬영 건수 혼동 |  | 낮음 | TASK 1건 : 촬영 N건. 세이지가 촬영 건수로 진행률을 산출하면 ACS 제공 값과 반드시 어긋남. 사양서에 명시했으나 화면 구현 단계에서 재확인 필요.
27 | 이노로보틱스 | [ACS구현] 진행률 분모 산출 경로 불일치로 100% 미도달 |  | 높음 | 진행률 서비스는 ref.inspection_task를 세는데, 실제 운영 배차 경로는 ref.area_task→run.work_item만 생성. 현 상태로 연동하면 분모가 0이 되어 진행률이 무의미해짐. 고객사 화면에 그대로 노출되는 값이라 연동시험 전 최우선 수정 대상.
28 | 이노로보틱스 | [ACS구현] 재시도 중복 집계로 진행률 100% 초과 가능 |  | 중간 | 재배차 시 새 actionId를 발급하고 taskId 기준 중복 제거가 없어 종결 수가 과대 계상됨. 분자는 반드시 고유 taskId 기준으로 집계해야 함.
29 | 이노로보틱스 | [ACS구현] 과거 실패 이력 잔존으로 재시도 성공이 SKIPPED로 귀결 |  | 중간 | 정차 종결 판정이 해당 work_item의 전체 OrderAction을 보므로 한 번 발생한 FAILED가 영구 잔존. 재시도가 성공해도 실패로 판정되어 검사 결과가 실제와 다르게 기록됨.
30 | 이노로보틱스 | [ACS구현] Run 목록 조회 API 부재로 연동 개시 자체가 불가 |  | 높음 | 검사 실행 개시 주체가 현장 운영자이므로 세이지는 GET /api/runs로 진행 중인 Run을 발견해야 함. 해당 엔드포인트가 아직 없어 폴링 연동이 성립하지 않음.
31 | 이노로보틱스 | [ACS구현] 외부 접속 불가 바인딩 및 현장 배포 구성 미확정 |  | 중간 | 관제 서버가 루프백 주소에 고정 바인딩되어 있어 동일 PC 외부에서 접속 불가. 방화벽·포트(5100)·서버 IP 고정 등 현장 배포 구성이 통합시험 전에 확정되어야 함.
32 | 이노로보틱스 | [ACS구현] SKIPPED 결과가 검사 이력에 미기록 |  | 중간 | 재시도 초과로 스킵된 작업이 검사 이력 테이블에 남지 않아 결과 상세 조회에서 미검사 구간을 특정할 수 없음. 미검사 구간 추적은 고객 인수 조건이 될 수 있음.
33 | ALL | [운영] 로봇 현재 층 수동 입력 오류 |  | 높음 | 엘리베이터가 수동 운영이라 로봇의 층 위치도 작업자가 화면에서 수동 변경. 잘못 입력하면 다른 층 좌표로 주행 명령이 나감. mapId 검증 게이트만으로 오입력을 실제로 막을 수 있는지 시나리오 검증 필요.
34 | ALL | [운영] 층 전환 대기 오버헤드가 검사 소요시간에 미치는 영향 미산정 |  | 중간 | 4개 층을 수동 엘리베이터로 이동하며, 층 전환마다 작업자 개입이 필요. 실검사 시간 대비 대기 오버헤드가 클 수 있어 1선창 총 소요시간 산정에 반드시 포함해야 함.
35 | 이노로보틱스 | [운영] 배터리 지속시간과 1회 Run 소요시간의 관계 미검토 |  | 중간 | 선창 전체 영역을 1회 Run으로 전개하는 구조. 도중 충전이 필요한 경우 Run을 중단·재개하는 절차와 상태 복구 방법이 정의되어 있지 않음.
36 | ALL | [운영] 통신 두절 구간의 검사 이력 재전송 방식 미정 |  | 높음 | 두절 중에도 로봇이 검사를 계속하는 구조를 전제로 하나, 두절 구간에서 발생한 촬영·결과를 재접속 후 어떻게 회수할지 방식이 미결(state 확장 / 별도 토픽 / 로봇 업로드). 회수되지 않으면 ACS 진행률과 세이지 수신 이미지 수가 영구 불일치.
37 | ALL | [안전] 관제 비상정지는 기능적 정지이며 안전정지가 아님 |  | 높음 | Wi-Fi/MQTT 경유 정지는 통신 두절 시 동작하지 않음. 인명 안전용 정지 체계는 로봇 측 하드웨어 E-Stop으로 독립 확보되어야 함. 관제 정지의 위상(보조 운영 수단)을 문서로 명확히 규정하지 않으면 고객 안전 심사에서 지적될 수 있음.
38 | ALL | [안전] 밀폐공간 작업 절차 및 멤브레인 손상 방지 대책 |  | 높음 | 화물창은 밀폐·협소 공간. 환기·산소농도·작업자 상주 여부·비상 대피 절차가 정의되어야 함. 또한 AMR 주행·정차와 코봇 접근 시 멤브레인 표면 손상 방지 대책, 손상 발생 시 책임·복구 절차 합의 필요.
39 | ALL | [운영] 장비 반입 동선과 현장 설치 조건 미확인 |  | 중간 | AMR·이동식 관제 서버의 화물창 반입 경로(맨홀 치수), 서버 설치 위치·전원·무선 AP 설치 위치가 미확인. 반입 불가 시 일정에 직접 영향.
40 | 이노로보틱스 | [운영] 단일 서버·이중화 미도입에 따른 검사 이력 전손 위험 |  | 중간 | 관제 앱·MQTT·PostgreSQL이 이동식 서버 1대에 상주하고 이중화를 두지 않기로 결정. 디스크·전원 장애 시 검사 이력 전손 가능. 백업 주기·복구 절차·보관 기간을 운영 요건으로 확정 필요.
41 | ALL | [운영] 4개 시스템 간 시각 동기 기준 미정 |  | 중간 | ACS·로봇·비전·세이지의 타임스탬프 기준(UTC/로컬, 동기 소스)이 미결. 폐쇄망에 NTP 서버가 없으면 시스템 간 시각이 서서히 어긋나 이력 대조·사고 원인 분석이 불가능해짐.
42 | 이노로보틱스 | [운영] 폐쇄망 환경의 배포·패치·롤백 절차 미확정 |  | 중간 | 유지보수는 현장 엔지니어 담당. 인터넷이 없는 환경에서 버전 배포·설정 변경·롤백을 어떤 절차로 수행할지 미결. 절차가 없으면 현장 장애 시 복구 시간이 길어짐.
43 | 이노로보틱스 | [확장] 다중 로봇 동시 운영 시 배차 경합 미구현 |  | 낮음 | 현재 배차는 단일 로봇 전제의 최근접(greedy) 방식. 로봇 2대 이상 운영 시 동일 작업을 두 로봇이 집는 경합을 막을 원자적 클레임이 필요하며, 확장 시점에 재설계가 발생.
44 | ALL | [검증] 1선창 검사 소요시간(Cycle Time) 목표치·수용기준 미정 |  | 높음 | 검사 대상 용접선 총 연장과 TASK 총수가 확정되지 않아 목표 소요시간과 성능 수용기준이 없음. 기준이 없으면 POC 결과의 합격·불합격을 판정할 수 없음.
45 | ALL | [검증] 검출률·오검율 수용기준과 책임 경계 미정 |  | 높음 | 비전 판정은 세이지 책임이나, 미검출이 촬영 누락(로봇/ACS) 때문인지 판정 실패(세이지) 때문인지 구분할 기준과 데이터가 필요. 수용기준과 원인 귀속 절차를 사전 합의해야 분쟁을 피할 수 있음.
46 | 이노로보틱스 | [검증] Area·TASK 수동 등록 공수 미측정 |  | 중간 | 선창 분할과 용접선 등록이 사람 작업. 선창 1개당 등록 소요시간이 측정되지 않아 선박마다 반복될 때의 운영 공수를 산정할 수 없음. 등록 결과의 검토·승인 절차(누가 맞다고 확인하는가)도 미정.
47 | ALL | [검증] 실기 통합시험 환경·일정 미확보 |  | 높음 | 현재 ACS는 시뮬레이터로만 검증. HD_AMR 실기·비전 S/W·세이지를 함께 묶는 통합시험의 장소·시기·참여 주체가 미협의. 실선 진입은 도크 일정에 종속되므로 지상 목업(mock-up) 확보 여부를 먼저 판단 필요.
48 | ALL | [일정] 3면/4면 시트·덧붙임 시트 검사 방법의 사양 확정 주체·시점 미정 |  | 높음 | 기존 항목 7·8의 개발 일정 리스크는 '사양이 언제 누구에 의해 확정되는가'가 정해져야 산정 가능. 현재 미정이라 전체 일정의 임계경로가 될 가능성이 높음.
49 | ALL | [확장] POC 선종 1종 기준 설계의 타 선종 확대 대응 |  | 낮음 | 현재 형상 모델은 팔각 단면 프리즘 파라미터 기반. Bunkering vessel 외 다른 화물창 형상으로 확대되면 형상 모델·면 정의·전개도·좌표 규약이 모두 영향을 받음.

## S_W 검증 리스크
번호 | 주체 | 리스크 관리 항목 | 검증 일정 | 위험도 | 상세설명 | 검증 방법 | 합격 기준(Exit Criteria)
1 | 이노로보틱스 | [좌표변환] T_W_D 강체변환 잔차 허용치 미정 |  | 높음 | 3점 최소자승으로 도면↔맵 변환을 구하고 RMS/Max 잔차를 산출하지만, 몇 mm까지 허용할지가 설정값의 '경고' 임계로만 존재하고 합격·불합격 기준이 없음. | 기준점 3점과 별도의 검증점 3점 이상을 잡아 검증점에서의 위치오차를 측정. 4개 층 각각 반복. | 검증점 위치오차 RMS ≤ 사전 확정한 목표값, Max ≤ 2×RMS. 목표값은 비전 FOV와 코봇 보정 가능 범위에서 역산해 먼저 확정할 것.
2 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 면-로컬 → 도면 → 맵 3단 결합 오차 미검증 |  | 높음 | 정차 좌표는 영역 코너 centroid → 벽면 pose 변환 → 맵 변환의 3단을 거침. 각 단계 단위시험은 있으나 결합 오차와 실물 정차 위치는 대조된 적 없음. | 알려진 실측점에 대해 정방향 변환 후 역변환한 왕복 오차를 측정하고, 실제 로봇 정차 위치를 실측해 대조. | 수치 왕복오차 ≤ 1mm. 실물 정차 위치 오차가 코봇 보정 가능 범위 이내.
3 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 챔퍼 4면(경사면) 좌표 변환 검증 부족 |  | 중간 | 경사면은 v를 따라 이동하면 전역 y·z가 동시에 변함. 직사각형 면 기준 시험만으로는 축 부호 오류가 드러나지 않음. | PL/SL/PU/SU 각 면의 네 모서리와 중앙, 총 5점의 (u,v)→전역 좌표를 수계산 값과 대조하는 단위시험 추가. | 5점 전부 ≤ 1mm 일치. 인접 면이 공유하는 모서리의 전역 좌표가 서로 일치.
4 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 팔각 격벽(F/A) 경계 판정 |  | 중간 | 격벽 윤곽은 팔각인데 영역·작업 경계 검증이 면을 직사각형으로 가정하는 구간이 남아 있음. 챔퍼로 잘려나간 모서리 바깥에 등록해도 통과할 수 있음. | 팔각 외부 / 경계선 위 / 내부 3종 좌표로 영역·작업 등록 API를 호출. | 외부는 400 거부, 경계선 위는 정의된 정책대로 일관 처리, 내부는 정상 등록.
5 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 층(level) 자동 유도의 경계 케이스 |  | 중간 | 영역 z범위로 층을 유도하며 ε=5mm를 허용. 층 경계에 정확히 걸친 영역, 두 층에 걸친 영역, 도달 밴드 밖 영역이 운영자에게 어떻게 보이는지 미검증. | 경계±ε / 두 층 걸침 / 밴드 밖 / 정상, 4종 케이스로 영역 등록 시험. | 각 케이스에서 400 사유 문구만 읽고 원인을 특정할 수 있을 것. 조용한 기본 층 배정이 발생하지 않을 것.
6 | 이노로보틱스 | [배차] 최근접(greedy) 배차의 실제 동선 품질 미검증 |  | 중간 | 맵 프레임 직선거리 기준으로 다음 작업을 고름. 통로 구조·장애물을 반영하지 않아 같은 구역을 왕복하는 동선이 나올 수 있음. | 실제 Area 배치로 시뮬레이터 전 구간을 실행해 총 이동거리를 기록하고, serpentine 등 대안 정책과 비교. | 총 이동거리가 대안 정책 대비 +20% 이내. 동일 구역 반복 왕복이 발생하지 않을 것.
7 | 이노로보틱스 | [배차] 재시도 → 스킵 전이 정책 검증 |  | 높음 | 재시도 초과 시 SKIPPED + 알람 처리. 다만 과거 실패 이력이 잔존해 재시도가 성공해도 실패로 판정되는 결함이 이미 확인됨. | 시뮬레이터로 (a) 1회 실패 후 성공, (b) N회 연속 실패 두 시나리오를 실행. | (a)는 DONE으로 기록되고 알람 없음. (b)는 SKIPPED 1건 + 알람 1건, 중복 알람 없음.
8 | 이노로보틱스 | [배차] 층 소진 → 층 전환 대기 → 재개 전 경로 미검증 |  | 높음 | 현재 층 큐가 비면 미션 완료 후 다음 층이 남았으면 층 전환 대기 상태로 진입. 수동 층 변경 후 재개까지의 경로가 통합 검증된 적 없음. | 4개 층 전 구간을 시뮬레이터로 연속 실행하며 각 전환점에서 수동 층 변경을 수행. 잘못된 층으로 변경하는 케이스도 포함. | 4개 층 전부 소진 후 Run이 완료 상태로 종결. 중간 상태 이탈 없음. 층 오입력 시 검증 게이트가 거부.
9 | 이노로보틱스 | [배차] 비상정지 후 복구 절차 미검증 |  | 높음 | 비상정지는 즉시 액션으로 전달. 정지 후 재개했을 때 진행 중이던 작업이 어떤 상태로 남는지, 중복 발행되지 않는지 확인된 바 없음. | 정차 이동 중과 검사 수행 중 각각에서 비상정지 후 재개. | 재개 시 동일 작업이 중복 발행되지 않음. 정지 시점 작업의 상태가 결정적으로 하나로 확정될 것.
10 | 이노로보틱스 | [배차] 상태머신 전이 커버리지 미확인 |  | 중간 | 명시적 상태머신으로 구현했으나 모든 실패 경로의 전이가 시험으로 덮여 있는지 확인되지 않음. | 상태×트리거 조합표를 만들어 허용 전이와 금지 전이를 단위시험으로 전수 확인. | 정의된 전이 100%에 대응 시험 존재. 금지 전이 호출 시 예외 또는 명시적 무시가 발생(조용한 통과 없음).
11 | 이노로보틱스 | [진행률] 분모 산출 경로 불일치 (본 시트 27번) |  | 높음 | 진행률 서비스가 참조하는 테이블과 실제 배차 큐 생성 경로가 다름. 대외 API로 노출되는 값이라 오류가 즉시 고객사 화면에 나타남. | TASK 수를 미리 아는 시나리오로 Run을 시작한 직후 진행률 API의 totalTasks를 조회. | totalTasks = 등록 TASK 수 − excludedTasks. Run 진행 중 분모가 변하지 않을 것.
12 | 이노로보틱스 | [진행률] 단조 증가 및 100% 도달 검증 |  | 높음 | 정차 단위로 Order를 순차 발행하는 구조라 발행분을 분모로 쓰면 진행률이 되돌아감. 재시도 중복 집계로 100% 초과도 가능. | 전 구간 실행 중 1~5초 주기로 진행률을 폴링해 시계열로 기록. | percent가 단조 비감소. 최종값이 정확히 100.0. 구간 중 100 초과 없음.
13 | 이노로보틱스 | [진행률] excludedTasks 산출 근거의 추적 가능성 |  | 중간 | 캘리브레이션 누락 등으로 큐에서 빠진 영역을 분모에서 제외하고 별도 보고. 어떤 영역이 왜 빠졌는지 추적할 수단이 없으면 검사 누락을 사후에 알 수 없음. | 특정 층의 변환을 제거한 상태로 Run을 시작해 진행률과 제외 목록을 조회. | excludedTasks 수가 그 층 TASK 수와 일치. 제외 사유와 대상 목록을 API 또는 화면에서 확인 가능.
14 | 이노로보틱스 | [진행률] SKIPPED 결과의 이력 기록 (본 시트 32번) |  | 중간 | 재시도 초과로 스킵된 작업이 검사 이력에 남지 않아 결과 상세에서 미검사 구간을 특정할 수 없음. 미검사 구간 추적은 인수 조건이 될 수 있음. | 재시도 초과 케이스를 실행한 뒤 결과 상세 API를 조회. | 스킵된 TASK가 결과 목록에 상태와 사유를 갖고 존재.
15 | ALL | [인터페이스] VDA 5050 payload 스키마와 로봇 구현의 일치 |  | 중간 | 발행 직전 스키마 검증을 수행하나, 그 스키마 자체가 로봇 측 파서와 일치하는지는 별개의 문제. | 로봇 담당과 golden payload 샘플을 교환해 양측 파서로 상호 검증. | 동일 샘플을 양측이 오류 없이 파싱하고, 각 필드의 의미 해석이 문서와 일치.
16 | ALL | [인터페이스] Order 재발행·중복 orderId 처리 미검증 |  | 중간 | 통신 재접속 시 같은 Order가 재발행될 수 있음. orderId·orderUpdateId 규약대로 로봇이 처리하는지 확인되지 않음. | 동일 orderId 재발행 / orderUpdateId 증가 발행 / 도착 순서 역전, 3종 시험. | 중복 실행이 발생하지 않음. 거부하는 경우 사유가 state로 회신될 것.
17 | 이노로보틱스 | [인터페이스] 대외 REST 응답 계약의 안정성 |  | 중간 | 일부 엔드포인트가 내부 엔티티를 그대로 직렬화. 내부 모델을 바꾸면 고객사 파서가 조용히 깨짐. | 사양서 예시 JSON과 실제 응답을 필드 단위로 자동 대조하는 계약 시험을 구성해 빌드에 연결. | 사양서에 없는 필드 미노출, 사양서 필드 전부 존재, 타입 일치.
18 | 이노로보틱스 | [인터페이스] 대외 API 오류 응답 일관성 |  | 낮음 | 400/404/500 매핑이 엔드포인트마다 일관되는지, 전역 예외 핸들러가 내부 경로·스택을 노출하지 않는지 미검증. | 존재하지 않는 runId / 형식 오류 / DB 중단 상태로 각 엔드포인트를 호출. | 사양서 표대로 상태코드 반환. 응답 본문에 내부 경로·스택·SQL 미노출.
19 | ALL | [내결함성] 통신 두절 중 로봇 진행분의 재접속 동기화 |  | 높음 | 두절 중에도 로봇이 검사를 계속하는 구조가 설계 전제. 재접속 시 ACS가 놓친 완료분을 어떻게 반영하는지 검증된 적 없음. | 시뮬레이터에서 MQTT를 임의 시간 차단하고 그 사이 다수 작업을 완료 처리한 뒤 복구. | 재접속 후 진행률이 로봇의 실제 수행량과 일치. 완료분 유실·중복 계상 없음.
20 | 이노로보틱스 | [내결함성] 관제 서버 재기동 시 Run 복구 |  | 높음 | 앱은 무상태를 지향하고 로봇을 truth로 삼는 설계. 실제로 Run 진행 중 서버를 재기동했을 때 복원되는지 확인된 바 없음. | Run 중간에 앱 프로세스를 강제 종료한 뒤 재기동. | Run·미션·배차 큐 상태가 재기동 전과 동일하게 복원. 중복 발행 없음. 진행률이 되돌아가지 않을 것.
21 | 이노로보틱스 | [내결함성] PostgreSQL·MQTT 브로커 순단 대응 |  | 중간 | 앱·브로커·DB 3개 서비스가 한 서버에 상주. 어느 하나만 순간 중단되었을 때 앱이 복구하는지, 그 사이 이벤트가 유실되는지 미검증. | Run을 유지한 채 DB와 브로커를 각각 재기동. | 자동 재연결 성공. 순단 구간 이벤트가 유실되지 않거나, 유실 사실이 알람으로 남을 것.
22 | ALL | [내결함성] MQTT QoS·세션 정책 미결에 따른 두절 구간 손실 |  | 중간 | QoS 수준과 clean session 여부에 따라 두절 구간 메시지 보존 결과가 달라지는데 정책이 미결 상태(ADR-008). | QoS 0/1과 세션 유지 여부 조합으로 두절 시험을 반복해 손실·중복을 계수. | 선정한 조합에서 state 유실 없음. 중복 수신 시 멱등 처리되어 집계가 어긋나지 않을 것.
23 | 이노로보틱스 | [데이터] 프로젝트 파일(.hdacs) 왕복 무손실 |  | 중간 | 저장은 API 조회 결과 직렬화, 열기는 재등록 방식. 왕복 시 영역 코너·작업 좌표가 보존되는지, 구 포맷 파일이 열리는지 검증 필요. | 전 면·전 층에 영역/작업을 등록한 상태로 저장 → 빈 DB에 열기 → 전 필드 대조. 구버전 포맷 파일도 함께 시험. | 전 필드 일치. 구 포맷은 폴백으로 열리거나 '이 프로그램의 파일이 아님'과 구분되는 명확한 사유로 거부.
24 | 이노로보틱스 | [데이터] DB 마이그레이션 적용 절차 미확립 |  | 중간 | 앱이 자동 마이그레이션을 하지 않아 수동 적용. 신규 현장에 무엇을 어떤 순서로 적용해야 하는지 절차서가 없어 스키마 불일치로 500이 발생한 이력이 있음. | 빈 DB에 통합 DDL + 전 마이그레이션을 절차서 순서대로만 적용한 뒤 전 API 스모크 테스트. | 절차서에 적힌 것만 실행해 전 기능 동작. 절차서에 없는 수동 조치가 필요하지 않을 것.
25 | 이노로보틱스 | [데이터] 검사 이력 보관량과 조회 성능 미산정 |  | 낮음 | 선창 1개 Run당 결과 건수와 누적 보관량이 산정되지 않아 이력 조회의 성능 한계를 알 수 없음. | 예상 최대 건수의 10배 데이터를 적재해 이력·결과 조회 응답시간을 측정. | 목표 응답시간 내 처리. 초과 시 페이징·인덱스 대책을 확보하고 재측정.
26 | 이노로보틱스 | [성능] 진행률 폴링 부하 미측정 |  | 낮음 | 고객사가 1~5초 주기로 조회. 서버 캐시로 대응한다고 사양서에 기재했으나 실제 캐시 동작과 부하는 측정된 적 없음. | 목표 주기의 5배 빈도로 지속 조회하며 응답시간·CPU·DB 부하를 측정. | 응답시간이 목표 내 유지되고 Run 진행에 영향 없음. 캐시로 인한 값 지연이 1주기 이내.
27 | 이노로보틱스 | [성능] 다중 사용자 동시 모니터링 목표치·실측 부재 |  | 낮음 | 다중 사용자 동시 모니터링이 요구사항이나 동시 접속 수 목표와 실측이 없음. | 목표 동시 접속 수로 실시간 구독을 걸고 상태 갱신 지연을 측정. | 목표 접속 수에서 갱신 지연이 운영 가능한 범위 내. 접속 증가에 따른 지연 증가가 선형 이하.
28 | ALL | [시험환경] 시뮬레이터와 실기의 동작 차이 미정리 |  | 높음 | 현재 검증은 대부분 시뮬레이터 기반. 시뮬레이터가 실기의 무엇을 모사하지 않는지(타이밍·부분 실패·비표준 응답·지연) 정리되어 있지 않아 '시험 통과'의 의미가 불명확함. | 시뮬레이터 미모사 항목 목록을 먼저 작성하고, 각 항목을 실기 시험 항목으로 1:1 전환. | 미모사 항목이 전부 실기 시험 계획에 매핑. 미매핑 0건.
29 | 이노로보틱스 | [시험환경] 회귀 시험 자동화 범위 부족 |  | 중간 | 순수 계산 로직은 단위시험이 있으나 API·DB E2E는 수동 검증에 의존. 변경마다 수동 확인이 필요해 회귀 누락 위험이 상시 존재. | 핵심 시나리오(영역 등록 → Run 시작 → 전 구간 완료 → 진행률 100%)를 자동 E2E로 구성해 빌드에 연결. | 핵심 시나리오가 자동 실행되고, 실패 시 빌드가 차단될 것.
30 | 이노로보틱스 | [배포] 앱·UI·DB 스키마 버전 불일치 (본 시트 31번 연계) |  | 중간 | 앱과 UI를 함께 재빌드하지 않아 구버전 UI가 제거된 API를 호출하는 불일치가 실제로 발생한 이력이 있음. | 배포 패키지를 클린 환경에 설치해 세 구성요소의 버전 정보를 상호 확인. | 앱·UI·DB 스키마 버전이 한 조로 관리되고, 불일치 시 기동 단계에서 경고 또는 거부.
31 | 이노로보틱스 | [배포] 폐쇄망 빌드 재현성 미확인 |  | 중간 | 외부 NuGet 피드(상용 UI 컨트롤 포함) 자격증명이 필요해, 폐쇄망에서 소스만으로 동일 산출물을 다시 빌드할 수 있는지 불확실. | 인터넷 차단 환경에서 소스만으로 전체 솔루션 빌드를 시도. | 오프라인 패키지 캐시만으로 빌드 성공. 불가하면 빌드 산출물 보관·서명 정책으로 대체하고 문서화.