## 위험성 평가
번호 | 주체 | 리스크 항목 | 검증 일정 | 위험도 | 상세설명
1 | 이노로보틱스 | AMR SLAM 좌표와 용접라인 도면 좌표 매칭 검증 | ~9/2 | 높음 | 도면 좌표의 3점과 SLAM 좌표 3점을 이용해서 좌표 매칭 캘리브레이션 수동실행 (T_W_D)
2 | 이노로보틱스 | AMR Cobot 좌표와 용접라인 도면 좌표 매칭 검증 | ~9/2 | 높음 | 도면 좌표와 Cobot의 좌표계간 좌표 매칭 캘리브레이션시 매칭 정확도 현장검증 (T_A_B)
3 | 이노로보틱스 | ACS 명령 좌표와 아덴트 AMR Task TagName 매핑 문제 | ~8/28 | 낮음 | 아덴트에 좌표 TagName List를 자동으로 입력받을 수 있도록 인터페이스 추가 필요
4 | 이노로보틱스 | AREA 기준 선창 분할 방법에 대한 검증 | ~9/4 | 높음 | AREA라는 개념 정의를 기준으로 선창을 분할하는 작업은 사람이 해야하는데 이기준으로 분할 작업을 했을때 문제점 유/무 검증
5 | 이노로보틱스 | 선창 내 조명 및 환경 차이로 인한 리뷰카메라 용접라인 탐색 실패 문제 | - | 높음 | 리뷰 카메라에 의해 용접라인 탐색 시 선창 내 조명, 반사 등으로 인한 문제 발생 우려 실험실에서 밝음/중간/어두움 조건을 나누어 1차 검증완료
6 | 이노로보틱스 | 수동 용접부 높이 편차로 인한 비전 포커스 틀어짐 문제 | - | 중간 | 수동 용접부의 품질이 자동 용접에 비해 높이 편차가 커서 포커싱이 틀어지는 부분이 있음
7 | 이노로보틱스 | [검증] Area·TASK 수동 등록 공수 미측정 | - | 중간 | 선창 분할과 용접선 등록이 사람 작업. 선창 1개당 등록 소요시간이 측정되지 않아 선박마다 반복될 때의 운영 공수를 산정할 수 없음. 등록 결과의 검토·승인 절차(누가 맞다고 확인하는가)도 미정.
8 | 이노로보틱스 | [운영] 배터리 지속시간과 1회 Run 소요시간의 관계 미검토 | - | 중간 | 선창 전체 영역을 1회 Run으로 전개하는 구조. 도중 충전이 필요한 경우 Run을 중단·재개하는 절차와 상태 복구 방법이 정의되어 있지 않음.
9 | ALL | 3면, 4면 시트 용접라인 검사 방법 개발 필요 |  | 높음 | 검사 방법과 구현 방법에 따라 추가 일정 확보 필요
10 | ALL | 덧붙임 시트 용접라인 검사 방법 개발 필요 |  | 높음 | 검사 위치를 찾아가는 방법을 새롭게 정의해야하고 촬영 인터페이스 추가 등으로 일정 확보 필요
11 | ALL | HD현대 엔터프라이즈 어플리케이션 사양 대응 및 일정 추가 필요 |  | 높음 | ACS -> 세이지 ADMIN SERVER -> HD현대 엔터프라이즈 사양 대응을 위해 추가 개발일정 소요
12 | ALL | 선창내 와이파이 환경과 통신 관련 리스크 확인 필요 |  | 중간 | ACS/AMR 무선통신 환경, VISION/세이지 분석 서버 무선통신 환경
13 | ALL | [좌표정합] F/A 격벽 팔각 윤곽 꼭짓점과 실제 도면의 일치 확인 |  | 중간 | ACS가 선창 파라미터로 계산한 8점 폴리곤을 제공하기로 했으나, 실제 화물창 도면이 그 폴리곤으로 표현 가능한지 미확인

## FMEA
HD현대 LNG 화물창 용접검사로봇 — 과제 FMEA
FMEA 번호 | 원본 번호 | 주체 | 대상 기능 / 요구사항 | 고장 모드 (무엇이 잘못되는가) | 고장 영향 (그래서 무슨 일이 생기는가) | S | 고장 원인 (왜 생기는가) | O | 현행 관리 — 예방 | 현행 관리 — 검출 | D | RPN | AP | 권고 조치 | 조치 시점 (제안) | 담당 (기입) | 조치후 S | 조치후 O | 조치후 D | 조치후 AP
R01-1 | 1 | 이노로보틱스 | 층별 도면 좌표 → AMR 맵 좌표 변환(T_W_D) 산출 | 기준점 3점을 실제와 다른 지점에 지정 | 그 층 전체 정차 위치가 계통적으로 어긋나 전 TASK 오촬영·검사 실패 | 8 | 3점 캘리브레이션이 수동이며 기준점의 물리 마킹 위치 규약이 없음 | 6 | 없음 — 기준점 선정 규약 미정 | 캘리브레이션 시 잔차 RMS/Max 표시 (단, 3점이 일관되게 평행이동 오류면 잔차가 0으로 나와 검출 불가) | 8 |  |  | 기준점과 별개인 검증점 3점 이상을 두고 검증점 오차로 합격 판정. 기준점 물리 마킹 위치를 도면에 고정 지정하고 현장 사진으로 기록. | 즉시
R01-2 | 1 | 이노로보틱스 | T_W_D 잔차 허용치 판정 | 잔차가 큰데 운영자가 무시하고 Run 진행 | 위치 오차가 코봇 보정 범위를 넘어 검사 실패 다발 | 7 | RmsWarnM이 '경고'일 뿐 차단이 아니며, 합격 임계값 자체가 미확정 | 7 | 설정값 기반 경고 임계 | 릴리즈 시 유효 T_W_D 존재 여부만 확인 — 품질은 미확인 | 5 |  |  | 합격 임계 초과 시 Run 시작을 차단하는 hard gate로 전환. 임계값은 비전 FOV와 코봇 보정 가능 범위에서 역산해 사전 확정. | 즉시 | 지현우
R01-3 | 1 | 이노로보틱스 | 캘리브레이션 유효성 유지 | 맵 갱신·로봇 재부팅·SLAM 드리프트 후 재캘리브레이션 미수행 | 이전 변환이 유효한 것으로 남아 전 층 좌표가 서서히 어긋남 | 8 | 재수행 트리거·유효기간 정책 부재 | 5 | 맵 버전 일치 검사 | 맵 버전 불일치 시 릴리즈 거부 — 단 맵 버전이 안 바뀌는 드리프트는 검출 수단 없음 | 7 |  |  | 캘리브레이션 유효기간과 재수행 트리거를 정책으로 정의. Run 시작 시 검증점 1점 재확인을 절차로 강제. | 즉시 | 김성곤
R01-4 | 1 | 이노로보틱스 | 층별 캘리브레이션 완비 확인 | 특정 층만 캘리브레이션 누락 → 그 층이 검사 대상에서 조용히 제외 | 검사하지 않은 구간이 진행률 100% 뒤에 가려짐 — 미검사를 검사 완료로 보고 | 9 | 미유효 층은 큐 전개에서 빠지고 진행률 분모에서도 제외되는 설계 | 5 | 없음 | excludedTasks 수치로만 보고 — 제외 사유·대상 목록 조회 수단이 없어 실질 추적 불가 | 6 |  |  | Run 시작 전 전 층 캘리브레이션 유효성 체크리스트를 화면에 강제 표시. 제외 대상 목록·사유 조회 API 제공. | 즉시 | 지현우
R02-1 | 2 | 이노로보틱스 | 코봇 base 좌표 ↔ 도면 좌표 정합(T_A_B) 현장 검증 | T_A_B 정합 오차가 T_W_D 오차와 누적되어 촬영 지점이 FOV를 벗어남 | 촬영 실패, 또는 인접 지점을 찍고 성공으로 기록되는 조용한 오검사 | 9 | 전체 오차 예산(error budget)이 T_W_D·T_A_B·코봇 반복정밀도에 배분되지 않음 | 6 | 없음 — 각 변환을 개별적으로만 관리 | 없음 — 누적 오차를 실측하는 합동 시험이 없음 | 8 |  |  | 전체 허용 오차를 먼저 정하고 세 요소에 예산 배분. 누적 오차 실측을 현장 검증 항목으로 등재. | Pre-POC 진행시
R02-2 | 2 | 이노로보틱스 | 코봇 정합 상태의 가시성 | 코봇 정합이 HD_AMR 책임 영역이라 ACS가 상태·최근 수행 시각을 알 수 없음 | 오차 원인이 ACS인지 로봇인지 구분 불가 → 현장 책임 공방과 조치 지연 | 6 | 인터페이스가 VDA 5050 단일이며 정합 상태를 보고받는 필드가 없음 | 7 | 없음 | 없음 | 8 |  |  | 로봇 state에 정합 상태·최근 캘리브레이션 시각을 실을 수 있는지 협의. 불가 시 최소한 현장 점검 기록 양식을 합의해 종이로라도 남길 것. | 연동 사양 확정 전
R03-1 | 3 | 이노로보틱스 | ACS 명령 좌표 → 아덴트 AMR Task TagName 매핑 | TagName 목록 수동 입력 중 누락·오타 | 해당 지점 주행 명령 실패 | 5 | TagName List 자동 입력 인터페이스 부재 | 6 | 없음 | 주행 명령 실패로 즉시 드러남 | 3 |  |  | TagName List 자동 입력 인터페이스 추가. 그전까지는 등록 후 전수 대조 스크립트로 확인. | 즉시 | 김성곤
R03-2 | 3 | 이노로보틱스 | 좌표 변경 시 TagName 동기화 | 좌표는 갱신됐는데 TagName이 옛 좌표를 가리킴 | 엉뚱한 위치로 주행 — 실패가 아니라 '잘못된 성공' | 8 | 좌표 변경 시 TagName 재생성을 강제하는 규약이 없음 | 4 | 없음 | 없음 — 주행은 정상 완료되므로 오류로 보이지 않음 | 7 |  |  | 좌표 변경 시 TagName 재생성을 강제하는 절차 또는 버전 태깅. 자동 입력 인터페이스가 생기면 함께 해소. | POC 실행 전 | 김성곤
R04-1 | 4 | 이노로보틱스 | AREA 기준 선창 분할 — 검사 커버리지 확보 | 영역 사이에 검사되지 않는 틈이 남음 | 용접선 일부가 미검사인데 진행률은 100%로 보고됨 | 9 | 분할이 사람 작업이고 커버리지를 확인할 수단이 없음 | 6 | 없음 | 등록 화면·전개도 육안 확인만 — 좁은 틈은 눈에 띄지 않음 | 9 |  |  | 면별 용접선 총 연장 대비 등록 TASK 연장 합계를 자동 대조하는 커버리지 리포트 신설. 임계 미만이면 Run 시작 경고. | 즉시 | 김성곤
R04-2 | 4 | 이노로보틱스 | AREA 분할 — 중복 방지 | 영역이 겹쳐 같은 용접선을 중복 검사 | 검사 시간 낭비, 진행률·이미지 중복 | 4 | 기하 중첩을 검사하지 않음(이름 중복만 검사) | 5 | 이름 중복 409 거부 | 없음 | 6 |  |  | 등록 시 기하 중첩 경고 추가. | POC 실행 전 | 지현우
R04-3 | 4 | 이노로보틱스 | AREA 분할 — 코봇 도달성 | 영역이 정차 위치에서 코봇이 도달할 수 없는 범위를 포함 | 해당 TASK가 반복 실패 후 스킵 → 미검사 구간 발생 | 7 | 정차점=영역 중심 규칙만 있고 코봇 도달 반경 검증이 없음 | 6 | 없음 | 실행 중 실패로만 드러남 — 그때는 이미 현장 | 6 |  |  | 등록 시 영역 크기를 코봇 도달 반경 상한으로 제한하는 검증 규칙 추가. 상한값 확인. | 실기 시험 전 | 지현우
R04-4 | 4 | 이노로보틱스 | AREA 분할 결과의 검토·승인 | 분할 결과를 아무도 검토·승인하지 않음 | 커버리지 틈·중첩·도달 불가가 그대로 현장으로 감 | 7 | 검토·승인 절차와 책임자가 정해지지 않음 | 7 | 없음 | 없음 | 8 |  |  | 추후 검토 승인 절차 필요할 것 | 즉시
R05-1 | 5 | 이노로보틱스 | 리뷰카메라 용접라인 탐색 | 반사·암부로 용접라인 미검출 → 촬영 실패 반복 | 재시도 소진 후 스킵. 검사 누락 + 현장 시간 손실 | 7 | 멤브레인 스테인리스 표면 반사와 선창 내 조명 불균일. 조명 조건 사양 부재 | 7 | 없음 — 조명 사양 미정 | 재시도/스킵 정책으로 실패 자체는 드러남 | 5 |  |  | 대표 조건(밝은 곳/어두운 곳/직반사)에서 사전 촬영 시험 수행. 보조 조명 사양을 그 결과로 확정. | 실기 시험 전 | 1차 시험 완료
R05-2 | 5 | 이노로보틱스 | 리뷰카메라 용접라인 탐색 — 대상 정확성 | 탐색은 성공했으나 인접한 다른 용접선을 잡음 | 다른 구간을 검사하고 성공으로 기록 — 조용한 오검사 | 9 | 같은 면에 나란한 용접선이 여러 개. taskId 귀속은 되나 실제 촬영 대상이 맞는지는 검증되지 않음 | 5 | 없음 | 없음 — 이미지가 그럴듯해 사후에도 알기 어려움 | 9 |  |  | 촬영 메타의 (u,v)와 TASK 용접선 구간 사이 거리 편차를 서버에서 자동 대조해 임계 초과 시 경고·플래그. | Pre-POC 진행시 | 김성곤
R06-1 | 6 | 이노로보틱스 | 비전 촬영 품질 확보 | 초점이 이탈한 이미지가 '촬영 성공'으로 기록됨 | 판정 불가 이미지가 검사 완료로 집계되어 재작업 시점을 놓침 | 8 | 촬영 성공/실패 응답이 초점 품질을 반영하지 않음 — ACS는 성공/실패만 수신 | 6 | 없음 | 없음 — 이미지 품질을 볼 수 있는 것은 세이지뿐이고 ACS로 되돌아오는 경로가 없음 | 9 |  |  | 비전 측이 초점 품질 지표를 결과 코드에 반영할 수 있는지 협의. 불가하면 세이지 판정 결과를 ACS가 역으로 받는 경로를 검토. | 연동 사양 확정 전
R06-2 | 6 | 이노로보틱스 | 수동 용접부 높이 편차 대응 범위 정의 | 높이 편차 범위가 사양으로 정의되지 않음 | 어느 정도까지 대응해야 하는지 몰라 광학계·대책 수립이 불가 | 6 | 수동 용접부 높이 편차 실측 데이터가 없음 | 7 | 없음 | 없음 | 6 |  |  | 대표 시편에서 편차를 실측 | 즉시 | 김성곤
R07-1 | 7 | 이노로보틱스 | Area·TASK 등록 공수 산정 | 선창 1개 등록에 예상보다 훨씬 오래 걸려 POC 일정 초과 | 검사 시작 전 준비 단계에서 일정 지연 | 6 | 등록 소요시간이 측정된 적 없음 | 6 | 없음 | 첫 실측에서 드러남 | 5 |  |  | 대표 면 1개를 실제로 등록해 시간을 측정하고 전체로 외삽. 반복 구간의 자동화 여지도 함께 평가. | POC 실행 전 | 김성곤
R07-2 | 7 | 이노로보틱스 | 등록 공수의 사업성 영향 | 등록 공수가 커서 선박마다 반복 시 사업성이 훼손됨 | POC는 통과하나 양산 적용 단계에서 거부 | 7 | 도면에서 용접선을 자동 추출하는 경로(seam 슬라이싱)가 dormant 상태 | 5 | 없음 | 없음 — 양산 검토 시점에야 드러남 | 7 |  |  | POC 단계에서 공수 데이터를 반드시 확보해, 도면 자동 추출 재개 여부를 근거를 갖고 판단할 수 있게 할 것. | 양산 검토 시
R08-1 | 8 | 이노로보틱스 | 1회 Run 완주 가능성 | Run 도중 배터리 소진으로 검사 중단 | 검사 중단. 재개 절차가 없어 처음부터 재실행 | 7 | Run이 선창 전체를 1회로 전개하는 구조인데 소요시간·배터리 지속시간 모두 미산정 | 6 | 없음 | 없음 — 실제로 겪어야 드러남 | 5 |  |  | POC 단계에서는 유선 충전과 베터리 구동 두가지로 모두 구동할 수 있도록 구성한다. | POC 실행 전 | 이노로보틱스
R08-2 | 8 | 이노로보틱스 | Run 중단·재개 시 상태 정합 | 충전 후 재개 시 이미 완료한 TASK를 다시 수행하거나 건너뜀 | 중복 검사 또는 미검사 구간 발생 | 8 | 중단·재개 경로가 설계·검증되지 않음 | 5 | work_item 상태 기반 큐 | 없음 — 재개 경로 자체가 시험된 적 없음 | 6 |  |  | 재개 시 work_item 상태만을 근거로 재전개하도록 설계하고, 중단·재개를 E2E 시험 항목에 포함. | 즉시 | 지현우
R09-1 | 9 | ALL | 3면·4면 시트 용접라인 검사 방법 확정 | 검사 방법이 확정되지 않아 개발 착수 불가 | 일정 임계경로 — 확정 지연이 그대로 납기 지연 | 8 | 사양 확정 주체와 목표 시점이 정해지지 않음 | 8 | 없음 | 지연은 눈에 보임 | 4 |  |  | 확정 주체와 목표일을 명시. 목표일 초과 시 POC 범위에서 제외한다는 조건부 결정을 미리 합의해 둘 것. | 즉시
R09-2 | 9 | ALL | 3면·4면 시트 — 기존 인터페이스 수용성 | 방법은 확정됐으나 촬영 인터페이스·좌표 규약 변경을 수반 | 막 확정한 v3 인터페이스를 다시 개정 → 3자 재시험 | 7 | 3/4면 시트가 기존 (u,v,h) 규약으로 표현 가능한지 미확인 | 5 | 없음 | 없음 — 개발 착수 후에야 드러남 | 6 |  |  | 방법 검토 단계에서 '기존 인터페이스로 표현 가능한가'를 필수 선행 검토 항목으로 지정. | 연동 사양 확정 전
R10-1 | 10 | ALL | 덧붙임 시트 검사 위치 정의 | 검사 위치 정의 방식이 기존 Area/TASK 모델로 표현되지 않음 | 데이터 모델 변경 → ACS·세이지 연동 사양 재개정 | 8 | 덧붙임 시트는 검사 위치를 찾아가는 방법 자체가 새로움 | 6 | 없음 | 없음 — 설계 착수 후 드러남 | 7 |  |  | 모델 영향도를 먼저 3분류(기존 모델 수용 / 확장 필요 / 신규 필요)로 평가한 뒤 일정을 산정. | 즉시
R10-2 | 10 | ALL | 덧붙임 시트 — 촬영 인터페이스 영향 | 촬영 인터페이스 추가로 v3 프레임 재개정 발생 | 로봇·비전·세이지 동시 재배포 및 재시험 | 7 | 신규 촬영 유형이 현행 CAPTURE_REQ 필드로 표현되지 않을 가능성 | 5 | DATA 길이 기반 버전 판별 폴백 | 없음 | 5 |  |  | 필요한 추가 필드를 미리 식별해 v3 설계 시점에 예약 영역으로 반영. | 연동 사양 확정 전
R11-1 | 11 | ALL | 진행률 연동 방식 확정 (세이지 Q6) | 폴링 클라이언트 구현 가능 여부가 회신되지 않아 ACS 구현 범위 미확정 | 조회형/전송형 중 어느 쪽인지 몰라 착수 불가, 또는 양쪽을 모두 개발 | 7 | 세이지 회신 대기 | 7 | 없음 | 미회신 상태는 보임 | 3 |  |  | 회신 기한을 정하고, 기한 초과 시 조회형으로 확정하며 전송형은 범위 외로 명시한다는 조건부 결정을 공유. | 즉시
R11-2 | 11 | ALL | 열거값 정본 관리 (Surface Type) | 세이지 회신 간 상충(Corner 사용 여부)이 정리되지 않은 채 구현 진행 | 열거값 해석 불일치 → 이미지 분류·판정 오류 | 7 | 08/21 회신과 08/25 회신이 서로 다름 | 6 | 정본 문서(surface_id_enum v1.0) 존재 | 없음 — 값이 유효 범위 안이라 검증으로 걸리지 않음 | 6 |  |  | 정본 문서를 단일 기준으로 못 박고 값 변경은 개정 이력으로만 반영. 상충 항목은 회신 재요청. | 즉시 | 완료
R11-3 | 11 | ALL | 층 번호 체계 정렬 | 0-based / 1-based 정렬이 확정되지 않은 채 양측 구현 | 세이지 화면 층 표시가 한 단씩 어긋나 검사 위치가 오귀속됨 | 8 | HD_ACS는 1-based, 세이지 질의서는 0단 표기. 정렬 회신 대기 | 6 | 없음 | 없음 — 숫자가 그럴듯해 화면만 봐서는 알 수 없음 | 7 |  |  | 정렬 방식을 회신으로 확정하고, 확정 전까지 mapId 예시를 포함한 샘플 데이터로 양측 상호 확인. | 즉시 | 완료
R11-4 | 11 | ALL | 인터페이스 개정의 3자 동기화 | Surface ID → Wall ID 개정이 시스템별로 비동기 적용됨 | 일부 시스템만 개정되어 값 해석 불일치 | 7 | 개정 시점과 적용 순서가 합의되지 않음 | 5 | 없음 | 없음 | 6 |  |  | 개정 적용일을 하나로 못 박고, 그 날짜 전후로 양쪽 값을 모두 수용하는 과도기 처리를 합의. | 연동 사양 확정 전 | 김성곤
R12-1 | 12 | ALL | 선창 내 무선 통신 품질 확보 | 선창 내 AP 음영으로 로봇 통신 두절이 빈발 | 두절 중 진행분 동기화 문제 + 진행률 신뢰도 저하 | 7 | 금속 밀폐 공간이며 AP 배치가 검토되지 않음 | 7 | 두절 내성 설계(로봇이 두절 중에도 검사 계속) | 연결 상태는 보이나 음영 지점은 사전에 알 수 없음 | 5 |  |  | 실선 또는 목업에서 층별 RSSI 맵을 실측해 AP 배치를 확정. 실측된 최악 두절 시간을 시험 조건으로 사용. | Pre-POC 진행시
R12-2 | 12 | ALL | 두절 구간 진행분 회수 | 두절 구간에서 발생한 촬영·결과가 재접속 후 회수되지 않음 | ACS 진행률과 실제 수행량이 영구 불일치. 세이지 수신 이미지 수와도 어긋남 | 8 | 재전송 방식이 미결(ADR-008) — state 확장/별도 토픽/로봇 업로드 중 미선택 | 6 | 없음 | 없음 — 진행률이 그럴듯한 값으로 남아 불일치가 드러나지 않음 | 6 |  |  | 재전송 방식을 결정하고 두절 시험을 합격 기준에 포함(재접속 후 진행률 = 로봇 실제 수행량). | 연동 사양 확정 전 | 김성곤
R12-3 | 12 | ALL | 이미지 전송 대역 확보 | 비전 → 세이지 구간 통신 대역이 이미지 전송량을 감당하지 못함 | 이미지 전송 적체로 검사 지연 또는 유실 | 7 | TASK당 촬영 N장 구조인데 총 이미지 용량·전송 소요시간이 산정되지 않음 | 5 | 없음 | 없음 — 실제 대량 전송 시점에 드러남 | 5 |  |  | 총 이미지 용량과 전송 소요시간을 먼저 산정해 대역을 확인. 이 구간을 유선으로 뺄 수 있는지 검토. | POC 실행 전
R13-1 | 13 | ALL | F/A 격벽 팔각 윤곽 제공 | 파라미터로 계산한 8점 폴리곤이 실제 도면 형상과 다름 | 세이지 전개도와 실물 불일치, 격벽 영역 좌표 오차 | 6 | 실제 화물창 도면이 파라미터 팔각으로 표현 가능한지 미확인 | 5 | 없음 | 없음 — 도면과 대조하기 전에는 알 수 없음 | 7 |  |  | 실제 도면 1건으로 계산 폴리곤과 도면 윤곽을 중첩 비교. 불일치 시 폴리곤 직접 입력 경로를 마련. | 연동 사양 확정 전
R13-2 | 13 | 이노로보틱스 | 격벽 영역·작업 경계 검증 | 경계 판정이 직사각형 가정으로 남아 팔각 밖 등록이 통과됨 | 도달 불가 위치에 TASK가 등록되어 실행 시 실패 | 6 | 경계 검증 코드에 직사각형 가정이 잔존 | 6 | point-in-polygon 검증이 일부 경로에만 적용 | 실행 중 실패로만 드러남 | 5 |  |  | point-in-polygon 검증을 격벽 면에도 일관 적용하고 경계 케이스(외부/경계선/내부) 시험 추가. | Pre-POC 진행시 | 김성곤

## FMEA 척도정의
FMEA 척도 정의 및 AP 판정 규칙
점수는 이 표의 앵커에 맞춰서만 매긴다. 앵커 없이 감으로 매기면 전 항목이 상위 등급으로 몰려 우선순위가 사라진다.
1. 심각도 S (Severity) — 이 고장이 실제로 일어났을 때의 결과
등급 | 구분 | 판정 앵커 (이 프로젝트 기준)
10 | 안전·자산 | 인명 위해 또는 멤브레인 손상 — 복구 불가, 계약 위기
9 | 검사 신뢰성 상실 | 미검사를 검사 완료로 보고하거나, 잘못된 대상을 검사하고 성공 처리 — 조용한 오검사
8 | 재설계 | 데이터 모델·인터페이스 재개정 또는 재설계 필요. 일정 4주 이상
7 | 현장 중단 | 현장 검사 중단 또는 대규모 재작업. 일정 2~4주
6 | 대외 신뢰 | 고객사 화면에 잘못된 값 노출. 일정 1~2주
5 | 부분 누락 | 검사 일부 누락되나 수동 보완 가능
4 | 운영 부담 | 추가 공수·불편. 일정 며칠
3 | 경미 | 기능 저하가 있으나 우회 가능
2 | 사소 | 사용상 사소한 불편
1 | 없음 | 실질 영향 없음
2. 발생도 O (Occurrence) — 원인이 실제로 발생할 확률
등급 | 구분 | 판정 앵커
9~10 | 확실 | 현재 상태로 진행하면 반드시 발생. 결함이 이미 확인된 경우 포함
7~8 | 매우 높음 | 방지책이 전혀 없고 유사 상황에서 겪은 전례가 있음
5~6 | 높음 | 조건이 맞으면 자주 발생. 방지책이 경고 수준에 그침
3~4 | 보통 | 가끔 발생. 부분적 방지책 존재
2 | 낮음 | 드묾. 방지책이 작동함
1 | 거의 없음 | 구조적으로 발생할 수 없게 설계됨
3. 검출도 D (Detection) — 현장 인수 전에 우리 눈에 띌 확률 (높을수록 못 잡는다)
등급 | 구분 | 판정 앵커
10 | 검출 불가 | 검사 결과가 틀려도 아무도 모른다. 값이 그럴듯해 사후에도 드러나지 않음
9 | 거의 불가 | 우연이나 육안 재확인으로만 발견 가능
7~8 | 현장에서만 | 실기·실선 시험에서만 드러남. 시뮬레이터로는 재현되지 않음
5~6 | 통합시험 | 시뮬레이터 E2E 또는 실행 중 실패로 드러남
3~4 | 자동시험 | 단위시험·스키마 검증·계약 시험에서 드러남
2 | 빌드 | 빌드 또는 정적 분석에서 즉시 드러남
1 | 구조적 | 설계상 발생 자체가 불가능
※ D 축이 이 프로젝트의 핵심이다. 심각도가 같아도 "빌드에서 터지는 결함"과 "실선에서야 드러나는 좌표 부호 오류"는 전혀 다른 리스크다.
4. AP (Action Priority) 판정 규칙
RPN(S×O×D)은 곱셈이라 순위가 왜곡된다 (9×1×9=81 과 4×5×4=80 이 동급으로 보임). AIAG-VDA 2019 개정판은 RPN 대신 AP 룩업을 권한다.
S | O | D | AP
9~10 | 6~10 | 전 범위 | H
9~10 | 4~5 | 2~10 / 1 | H / M
9~10 | 2~3 | 7~10 / 2~6 / 1 | H / M / L
9~10 | 1 | 전 범위 | L
7~8 | 8~10 | 2~10 / 1 | H / M
7~8 | 6~7 | 5~10 / 1~4 | H / M
7~8 | 4~5 | 7~10 / 2~6 / 1 | H / M / L
7~8 | 2~3 | 5~10 / 1~4 | M / L
4~6 | 8~10 | 7~10 / 2~6 / 1 | H / M / L
4~6 | 6~7 | 5~10 / 1~4 | M / L
4~6 | 4~5 | 7~10 / 1~6 | M / L
2~3 | 8~10 | 7~10 / 1~6 | M / L
그 외 | — | — | L
H = 조치 필수(안 하면 근거를 남길 것) · M = 조치 권장 · L = 현행 유지 가능
FMEA 탭의 AP는 수식이므로 S·O·D를 고치면 자동으로 다시 판정된다. RPN도 수식이다.
5. 사용 규칙
① 점수는 합의로 정한다. 혼자 매긴 점수는 근거가 아니라 의견이다. 최소 개발·현장·품질 3자가 같이 볼 것.
② S는 조치로 낮출 수 없다. 고장이 일어났을 때의 결과는 대책과 무관하다. 낮출 수 있는 것은 O와 D뿐이다.
③ D가 8 이상인 항목은 "고치기"가 아니라 "검출 수단 만들기"가 조치다. 조심하자는 대책은 D를 낮추지 못한다.
④ 조치 후 재평가(조치후 S/O/D) 칸을 채워야 FMEA가 닫힌다. 조치만 하고 재평가를 안 하면 효과를 알 수 없다.
⑤ AP=H 항목에 조치를 안 하기로 했다면, 그 판단 근거를 권고 조치 칸에 남긴다. FMEA는 결정 기록이기도 하다.

## S_W 검증 리스크
⚠ 전제 조건 (Precondition) — 아래 31건은 모두 이것이 해소된 뒤에야 검증 착수가 가능하다. 리스크가 아니라 선행 차단 항목이다.
현재 커밋(HEAD)이 빌드되지 않는다. ① RobotStateService.cs — 생성자 2개가 연달아 선언되고 본문은 1개(첫 선언에 본문 없음), CS 컴파일 오류. ② Program.cs 312행·326행 — GET /api/runs/{runId}/work-items 라우트 중복 등록. 둘 다 6da488f "Merge branch 'claude/task-progress-aggregation'" 의 머지 충돌 해소 오류이며, src/ 워킹트리 변경 없이 커밋된 상태다. 해소 전에는 단위시험·E2E·시뮬레이터 시험 어느 것도 실행할 수 없다.
번호 | 주체 | 리스크 관리 항목 | 검증 일정 | 위험도 | 상세설명 | 검증 방법 | 합격 기준(Exit Criteria)
1 | 이노로보틱스 | [좌표변환] T_W_D 강체변환 잔차 허용치 미정 | ~9/4 | 높음 | 3점 최소자승으로 도면↔맵 변환을 구하고 RMS/Max 잔차를 산출하지만, 몇 mm까지 허용할지가 설정값의 '경고' 임계로만 존재하고 합격·불합격 기준이 없음. | 기준점 3점과 별도의 검증점 3점 이상을 잡아 검증점에서의 위치오차를 측정. 4개 층 각각 반복. | 검증점 위치오차 RMS ≤ 사전 확정한 목표값, Max ≤ 2×RMS. 목표값은 비전 FOV와 코봇 보정 가능 범위에서 역산해 먼저 확정할 것.
2 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 면-로컬 → 도면 → 맵 3단 결합 오차 미검증 | ~9/2 | 높음 | 정차 좌표는 영역 코너 centroid → 벽면 pose 변환 → 맵 변환의 3단을 거침. 각 단계 단위시험은 있으나 결합 오차와 실물 정차 위치는 대조된 적 없음. | 알려진 실측점에 대해 정방향 변환 후 역변환한 왕복 오차를 측정하고, 실제 로봇 정차 위치를 실측해 대조. | 수치 왕복오차 ≤ 1mm. 실물 정차 위치 오차가 코봇 보정 가능 범위 이내.
3 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 챔퍼 4면(경사면) 좌표 변환 검증 부족 |  | 중간 | 경사면은 v를 따라 이동하면 전역 y·z가 동시에 변함. 직사각형 면 기준 시험만으로는 축 부호 오류가 드러나지 않음. | PL/SL/PU/SU 각 면의 네 모서리와 중앙, 총 5점의 (u,v)→전역 좌표를 수계산 값과 대조하는 단위시험 추가. | 5점 전부 ≤ 1mm 일치. 인접 면이 공유하는 모서리의 전역 좌표가 서로 일치.
4 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 팔각 격벽(F/A) 경계 판정 |  | 중간 | 격벽 윤곽은 팔각인데 영역·작업 경계 검증이 면을 직사각형으로 가정하는 구간이 남아 있음. 챔퍼로 잘려나간 모서리 바깥에 등록해도 통과할 수 있음. | 팔각 외부 / 경계선 위 / 내부 3종 좌표로 영역·작업 등록 API를 호출. | 외부는 400 거부, 경계선 위는 정의된 정책대로 일관 처리, 내부는 정상 등록.
5 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 층(level) 자동 유도의 경계 케이스 |  | 중간 | 영역 z범위로 층을 유도하며 ε=5mm를 허용. 층 경계에 정확히 걸친 영역, 두 층에 걸친 영역, 도달 밴드 밖 영역이 운영자에게 어떻게 보이는지 미검증. | 경계±ε / 두 층 걸침 / 밴드 밖 / 정상, 4종 케이스로 영역 등록 시험. | 각 케이스에서 400 사유 문구만 읽고 원인을 특정할 수 있을 것. 조용한 기본 층 배정이 발생하지 않을 것.
6 | 이노로보틱스 | [배차] 최근접(greedy) 배차의 실제 동선 품질 미검증 |  | 중간 | 맵 프레임 직선거리 기준으로 다음 작업을 고름. 통로 구조·장애물을 반영하지 않아 같은 구역을 왕복하는 동선이 나올 수 있음. | 실제 Area 배치로 시뮬레이터 전 구간을 실행해 총 이동거리를 기록하고, serpentine 등 대안 정책과 비교. | 총 이동거리가 대안 정책 대비 +20% 이내. 동일 구역 반복 왕복이 발생하지 않을 것.
7 | 이노로보틱스 | [배차] 재시도 → 스킵 전이 정책 검증 |  | 높음 | 재시도 초과 시 SKIPPED + 알람 처리. 다만 과거 실패 이력이 잔존해 재시도가 성공해도 실패로 판정되는 결함이 이미 확인됨. [코드 확인] InspectionDispatcher.cs:241 — acts.Any(a => a.Status == "FAILED") 로 해당 work_item의 전체 OrderAction을 조회한다. | 시뮬레이터로 (a) 1회 실패 후 성공, (b) N회 연속 실패 두 시나리오를 실행. | (a)는 DONE으로 기록되고 알람 없음. (b)는 SKIPPED 1건 + 알람 1건, 중복 알람 없음.
8 | 이노로보틱스 | [배차] 층 소진 → 층 전환 대기 → 재개 전 경로 미검증 |  | 높음 | 현재 층 큐가 비면 미션 완료 후 다음 층이 남았으면 층 전환 대기 상태로 진입. 수동 층 변경 후 재개까지의 경로가 통합 검증된 적 없음. | 4개 층 전 구간을 시뮬레이터로 연속 실행하며 각 전환점에서 수동 층 변경을 수행. 잘못된 층으로 변경하는 케이스도 포함. | 4개 층 전부 소진 후 Run이 완료 상태로 종결. 중간 상태 이탈 없음. 층 오입력 시 검증 게이트가 거부.
9 | 이노로보틱스 | [배차] 비상정지 후 복구 절차 미검증 |  | 높음 | 비상정지는 즉시 액션으로 전달. 정지 후 재개했을 때 진행 중이던 작업이 어떤 상태로 남는지, 중복 발행되지 않는지 확인된 바 없음. [코드 확인] 비상정지는 emergencyStop instantAction만 발행하고 cancelOrder는 보내지 않는다(Vda5050MasterClient.cs:65). 로봇이 이전 Order를 보유한 채 재개될 수 있다. | 정차 이동 중과 검사 수행 중 각각에서 비상정지 후 재개. 재개 후 로봇이 보유한 Order 상태도 함께 확인. | 재개 시 동일 작업이 중복 발행되지 않음. 정지 시점 작업의 상태가 결정적으로 하나로 확정될 것.
10 | 이노로보틱스 | [배차] 상태머신 전이 커버리지 미확인 |  | 중간 | 명시적 상태머신으로 구현했으나 모든 실패 경로의 전이가 시험으로 덮여 있는지 확인되지 않음. | 상태×트리거 조합표를 만들어 허용 전이와 금지 전이를 단위시험으로 전수 확인. | 정의된 전이 100%에 대응 시험 존재. 금지 전이 호출 시 예외 또는 명시적 무시가 발생(조용한 통과 없음).
11 | 이노로보틱스 | [진행률] 분모 산출 경로 불일치 (리스크관리 시트 27번) |  | 높음 | 진행률 서비스가 참조하는 테이블과 실제 배차 큐 생성 경로가 다름. 대외 API로 노출되는 값이라 오류가 즉시 고객사 화면에 나타남. [코드 확인] ProgressService.cs:30 — _db.InspectionTasks 를 센다. 운영 배차 경로(ref.area_task → run.work_item)와 다른 테이블이다. | TASK 수를 미리 아는 시나리오로 Run을 시작한 직후 진행률 API의 totalTasks를 조회. | totalTasks = 등록 TASK 수 − excludedTasks. Run 진행 중 분모가 변하지 않을 것.
12 | 이노로보틱스 | [진행률] 단조 증가 및 100% 도달 검증 |  | 높음 | 정차 단위로 Order를 순차 발행하는 구조라 발행분을 분모로 쓰면 진행률이 되돌아감. 재시도 중복 집계로 100% 초과도 가능. | 전 구간 실행 중 1~5초 주기로 진행률을 폴링해 시계열로 기록. | percent가 단조 비감소. 최종값이 정확히 100.0. 구간 중 100 초과 없음.
13 | 이노로보틱스 | [진행률] excludedTasks 산출 근거의 추적 가능성 |  | 중간 | 캘리브레이션 누락 등으로 큐에서 빠진 영역을 분모에서 제외하고 별도 보고. 어떤 영역이 왜 빠졌는지 추적할 수단이 없으면 검사 누락을 사후에 알 수 없음. | 특정 층의 변환을 제거한 상태로 Run을 시작해 진행률과 제외 목록을 조회. | excludedTasks 수가 그 층 TASK 수와 일치. 제외 사유와 대상 목록을 API 또는 화면에서 확인 가능.
14 | 이노로보틱스 | [진행률] SKIPPED 결과의 이력 기록 (리스크관리 시트 32번) |  | 중간 | 재시도 초과로 스킵된 작업이 검사 이력에 남지 않아 결과 상세에서 미검사 구간을 특정할 수 없음. 미검사 구간 추적은 인수 조건이 될 수 있음. [코드 확인] 스킵 기록은 InspectionDispatcher.cs:256(work_item.Status)과 알람뿐. InspectionResults.Add 는 RobotStateService.cs:155 성공 경로에만 존재한다. | 재시도 초과 케이스를 실행한 뒤 결과 상세 API를 조회. | 스킵된 TASK가 결과 목록에 상태와 사유를 갖고 존재.
15 | 이노로보틱스 | [인터페이스] VDA 5050 payload 스키마와 로봇 구현의 일치 |  | 중간 | 발행 직전 스키마 검증을 수행하나, 그 스키마 자체가 로봇 측 파서와 일치하는지는 별개의 문제. | 로봇 담당과 golden payload 샘플을 교환해 양측 파서로 상호 검증. | 동일 샘플을 양측이 오류 없이 파싱하고, 각 필드의 의미 해석이 문서와 일치.
16 | 이노로보틱스 | [인터페이스] Order 재발행·중복 orderId 처리 미검증 |  | 중간 | 통신 재접속 시 같은 Order가 재발행될 수 있음. orderId·orderUpdateId 규약대로 로봇이 처리하는지 확인되지 않음. | 동일 orderId 재발행 / orderUpdateId 증가 발행 / 도착 순서 역전, 3종 시험. | 중복 실행이 발생하지 않음. 거부하는 경우 사유가 state로 회신될 것.
17 | 이노로보틱스 | [인터페이스] 대외 REST 응답 계약의 안정성 |  | 중간 | 일부 엔드포인트가 내부 엔티티를 그대로 직렬화. 내부 모델을 바꾸면 고객사 파서가 조용히 깨짐. | 사양서 예시 JSON과 실제 응답을 필드 단위로 자동 대조하는 계약 시험을 구성해 빌드에 연결. | 사양서에 없는 필드 미노출, 사양서 필드 전부 존재, 타입 일치.
18 | 이노로보틱스 | [인터페이스] 대외 API 오류 응답 일관성 |  | 낮음 | 400/404/500 매핑이 엔드포인트마다 일관되는지, 전역 예외 핸들러가 내부 경로·스택을 노출하지 않는지 미검증. | 존재하지 않는 runId / 형식 오류 / DB 중단 상태로 각 엔드포인트를 호출. | 사양서 표대로 상태코드 반환. 응답 본문에 내부 경로·스택·SQL 미노출.
19 | 이노로보틱스 | [내결함성] 통신 두절 중 로봇 진행분의 재접속 동기화 |  | 높음 | 두절 중에도 로봇이 검사를 계속하는 구조가 설계 전제. 재접속 시 ACS가 놓친 완료분을 어떻게 반영하는지 검증된 적 없음. | 시뮬레이터에서 MQTT를 임의 시간 차단하고 그 사이 다수 작업을 완료 처리한 뒤 복구. | 재접속 후 진행률이 로봇의 실제 수행량과 일치. 완료분 유실·중복 계상 없음.
20 | 이노로보틱스 | [내결함성] 관제 서버 재기동 시 Run 복구 |  | 높음 | 앱은 무상태를 지향하고 로봇을 truth로 삼는 설계. 실제로 Run 진행 중 서버를 재기동했을 때 복원되는지 확인된 바 없음. | Run 중간에 앱 프로세스를 강제 종료한 뒤 재기동. | Run·미션·배차 큐 상태가 재기동 전과 동일하게 복원. 중복 발행 없음. 진행률이 되돌아가지 않을 것.
21 | 이노로보틱스 | [내결함성] PostgreSQL·MQTT 브로커 순단 대응 |  | 중간 | 앱·브로커·DB 3개 서비스가 한 서버에 상주. 어느 하나만 순간 중단되었을 때 앱이 복구하는지, 그 사이 이벤트가 유실되는지 미검증. | Run을 유지한 채 DB와 브로커를 각각 재기동. | 자동 재연결 성공. 순단 구간 이벤트가 유실되지 않거나, 유실 사실이 알람으로 남을 것.
22 | 이노로보틱스 | [내결함성] MQTT QoS·세션 정책 미결에 따른 두절 구간 손실 |  | 중간 | QoS 수준과 clean session 여부에 따라 두절 구간 메시지 보존 결과가 달라지는데 정책이 미결 상태(ADR-008). | QoS 0/1과 세션 유지 여부 조합으로 두절 시험을 반복해 손실·중복을 계수. | 선정한 조합에서 state 유실 없음. 중복 수신 시 멱등 처리되어 집계가 어긋나지 않을 것.
23 | 이노로보틱스 | [데이터] 프로젝트 파일(.hdacs) 왕복 무손실 |  | 중간 | 저장은 API 조회 결과 직렬화, 열기는 재등록 방식. 왕복 시 영역 코너·작업 좌표가 보존되는지, 구 포맷 파일이 열리는지 검증 필요. | 전 면·전 층에 영역/작업을 등록한 상태로 저장 → 빈 DB에 열기 → 전 필드 대조. 구버전 포맷 파일도 함께 시험. | 전 필드 일치. 구 포맷은 폴백으로 열리거나 '이 프로그램의 파일이 아님'과 구분되는 명확한 사유로 거부.
24 | 이노로보틱스 | [데이터] DB 마이그레이션 적용 절차 미확립 |  | 중간 | 앱이 자동 마이그레이션을 하지 않아 수동 적용. 신규 현장에 무엇을 어떤 순서로 적용해야 하는지 절차서가 없어 스키마 불일치로 500이 발생한 이력이 있음. [코드 확인] 전체 코드에 Migrate() · EnsureCreated() 호출이 0건 — 자동 마이그레이션이 없음을 확인했다. | 빈 DB에 통합 DDL + 전 마이그레이션을 절차서 순서대로만 적용한 뒤 전 API 스모크 테스트. | 절차서에 적힌 것만 실행해 전 기능 동작. 절차서에 없는 수동 조치가 필요하지 않을 것.
25 | 이노로보틱스 | [데이터] 검사 이력 보관량과 조회 성능 미산정 |  | 낮음 | 선창 1개 Run당 결과 건수와 누적 보관량이 산정되지 않아 이력 조회의 성능 한계를 알 수 없음. | 예상 최대 건수의 10배 데이터를 적재해 이력·결과 조회 응답시간을 측정. | 목표 응답시간 내 처리. 초과 시 페이징·인덱스 대책을 확보하고 재측정.
26 | 이노로보틱스 | [성능] 진행률 조회 캐시 미구현 (사양서 §3.4 미이행) |  | 중간 | 고객사가 1~5초 주기로 진행률을 조회한다. 사양서 §3.4에 "HD_ACS는 서버 측 캐시로 고빈도 조회에 대응합니다"라고 기재해 전달했으나, HD.Acs.App 전체에 캐시 구현이 없다(IMemoryCache·캐시 코드 0건). [정정] 성능 미측정 문제가 아니라 대외 사양 미이행 상태다. | 먼저 캐시 구현 여부를 결정한다 — 구현하거나, 사양서 기재를 현행에 맞게 수정하거나. 구현하는 경우 목표 주기의 5배 빈도로 지속 조회하며 응답시간·CPU·DB 부하를 측정. | 사양서 기재와 구현이 일치. 응답시간이 목표값 내 유지되고 Run 진행에 영향 없음. 캐시를 채택하면 값 지연이 1주기 이내. (목표 응답시간은 사전 확정 필요)
27 | 이노로보틱스 | [성능] 다중 사용자 동시 모니터링 목표치·실측 부재 |  | 낮음 | 다중 사용자 동시 모니터링이 요구사항이나 동시 접속 수 목표와 실측이 없음. | 목표 동시 접속 수로 실시간 구독을 걸고 상태 갱신 지연을 측정. | 목표 접속 수에서 갱신 지연이 운영 가능한 범위 내. 접속 증가에 따른 지연 증가가 선형 이하.
28 | 이노로보틱스 | [시험환경] 시뮬레이터와 실기의 동작 차이 미정리 |  | 높음 | 현재 검증은 대부분 시뮬레이터 기반. 시뮬레이터가 실기의 무엇을 모사하지 않는지(타이밍·부분 실패·비표준 응답·지연) 정리되어 있지 않아 '시험 통과'의 의미가 불명확함. | 시뮬레이터 미모사 항목 목록을 먼저 작성하고, 각 항목을 실기 시험 항목으로 1:1 전환. | 미모사 항목이 전부 실기 시험 계획에 매핑. 미매핑 0건.
29 | 이노로보틱스 | [시험환경] 회귀 시험 자동화 범위 부족 |  | 중간 | 순수 계산 로직은 단위시험이 있으나 API·DB E2E는 수동 검증에 의존. 변경마다 수동 확인이 필요해 회귀 누락 위험이 상시 존재. [현황 확인] HD.Acs.Core.Tests 47건이 전부 순수 로직 단위시험이고 API·DB E2E는 0건. 그중 4건(SeamSlicerTests)은 dormant 경로를 시험 중이다. | 핵심 시나리오(영역 등록 → Run 시작 → 전 구간 완료 → 진행률 100%)를 자동 E2E로 구성해 빌드에 연결. | 핵심 시나리오가 자동 실행되고, 실패 시 빌드가 차단될 것.
30 | 이노로보틱스 | [배포] 앱·UI·DB 스키마 버전 불일치 (리스크관리 시트 31번 연계) |  | 중간 | 앱과 UI를 함께 재빌드하지 않아 구버전 UI가 제거된 API를 호출하는 불일치가 실제로 발생한 이력이 있음. | 배포 패키지를 클린 환경에 설치해 세 구성요소의 버전 정보를 상호 확인. | 앱·UI·DB 스키마 버전이 한 조로 관리되고, 불일치 시 기동 단계에서 경고 또는 거부.
31 | 이노로보틱스 | [배포] 폐쇄망 빌드 재현성 미확인 |  | 중간 | 외부 NuGet 피드(상용 UI 컨트롤 포함) 자격증명이 필요해, 폐쇄망에서 소스만으로 동일 산출물을 다시 빌드할 수 있는지 불확실. [코드 확인] nuget.config 가 Telerik 전용 피드(nuget.telerik.com)를 등록하고 자격증명은 외부 주입을 전제한다 — 자격증명 없이는 복원 자체가 불가하다. | 인터넷 차단 환경에서 소스만으로 전체 솔루션 빌드를 시도. | 오프라인 패키지 캐시만으로 빌드 성공. 불가하면 빌드 산출물 보관·서명 정책으로 대체하고 문서화.
32 | 이노로보틱스 | [좌표변환] 좌표 변환식·격벽 반폭 함수 중복 구현 |  | 중간 | (u,v)→도면 3D 변환의 정본은 Core 의 WallPose.LocalToDrawing 하나인데, 같은 식이 UI 4곳에 복제되어 있다. 격벽(F/A) 팔각 반폭 함수도 TankView.HalfWidth · TankViewModel.FaceOutlineUv · AreaPlanningViewModel.HalfWidthU 3곳에 중복되어 있다. 한 곳만 고치면 나머지가 조용히 어긋나며, 화면은 그럴듯하게 그려져 드러나지 않는다. | 인접 면이 공유하는 모서리 좌표가 4개 변환 경로 전부에서 일치하는지 단위시험으로 확인. 격벽 반폭은 세 구현에 동일 입력을 넣어 결과를 대조. | 공유 모서리 좌표가 전 경로에서 ≤ 1mm 일치. 반폭 3구현의 결과가 동일. 변환 규약을 한 곳만 바꾸면 시험이 실패로 잡아낼 것.
33 | 이노로보틱스 | [운영화면] 3D 로봇 마커 위치 변환 누락 |  | 중간 | RobotStateDto.ReportedX/Y 는 AMR 맵 좌표인데 도면 좌표 3D 씬에 그대로 매핑하고 있다(TankView.xaml.cs — 코드에 placeholder 주석). T_W_D 역변환이 없고 z 도 0 고정이라 층이 반영되지 않는다. 두 프레임이 우연히 일치하지 않는 한 마커 위치는 틀린다. | 알려진 맵 좌표에 로봇을 두고 3D 뷰 마커 위치를 도면 실측 위치와 대조. 4개 층 각각 반복. | 마커가 실제 위치와 일치하고 층 전환 시 z 가 따라감. 유효 T_W_D 가 없는 층은 마커를 표시하지 않거나 미확정으로 표시.
34 | 이노로보틱스 | [배포] 외부 접속 불가 바인딩 |  | 높음 | Program.cs:20 이 UseUrls("http://localhost:{port}") 로 루프백에 고정 바인딩한다. 같은 PC 밖에서는 접속할 수 없다. 고객사 진행률 폴링 연동과 다중 사용자 모니터링이 모두 이 설정 하나에 막힌다. 연동시험 당일에야 드러나면 그날을 통째로 잃는다. | 별도 PC 에서 조회 API 전 엔드포인트와 실시간 구독에 접속. 방화벽·포트(5100)·서버 IP 고정을 포함한 현장 배포 구성으로 시험. | 외부 PC 에서 전 조회 API 와 실시간 구독이 정상 동작. 바인딩 주소가 하드코딩이 아니라 설정으로 변경 가능.

## S_W FMEA
HD_ACS S/W 검증 FMEA
대상: 「S_W 검증 리스크」 탭 31건 · 척도와 AP 판정 규칙은 「FMEA 척도정의」 탭 공용 · 2026-08-27
FMEA 번호 | 원본 번호 | 주체 | 검증 대상 | 고장 모드 (무엇이 잘못되는가) | 고장 영향 (그래서 무슨 일이 생기는가) | S | 고장 원인 (왜 남아 있는가) | O | 현행 관리 — 예방 | 현행 관리 — 검출 (지금 이걸 잡을 수 있는가) | D | RPN | AP | 권고 조치 (검증 방법) | 합격 기준 | 조치 시점 (제안) | 담당 (기입) | 조치후 S | 조치후 O | 조치후 D | 조치후 AP
SW-01 | 1 | 이노로보틱스 | T_W_D 캘리브레이션 품질 판정 | 허용치가 없어 품질 미달 변환이 그대로 통과됨 | 위치 오차가 코봇 보정 범위를 넘어 검사 실패·오촬영이 현장에서야 드러남 | 8 | 합격 임계값이 미정이고 경고만 있을 뿐 차단 장치가 없음 | 7 | 없음 — 기준점 선정·마킹 규약 미정 | 캘리브레이션 시 잔차 RMS/Max 표시(경고). 기준점 3점이 일관되게 어긋나면 잔차가 작게 나와 검출되지 않음 | 7 |  |  | 기준점과 별개인 검증점 3점 이상으로 합격 판정. 임계 초과 시 Run 시작을 차단하는 hard gate 전환. 임계값은 비전 FOV·코봇 보정 범위에서 역산해 사전 확정. | 검증점 위치오차 RMS ≤ 사전 확정 목표값, Max ≤ 2×RMS. 4개 층 각각 만족. | ~9/4
SW-02 | 2 | 이노로보틱스 | 면-로컬 → 도면 → 맵 3단 좌표 변환 | 각 단계는 맞으나 결합 오차가 허용 범위를 넘음 | 정차 위치가 어긋나 코봇이 대상 용접선을 잡지 못함 | 8 | 전체 오차 예산이 각 변환에 배분되지 않았고 실물 대조가 없음 | 6 | 단계별 순수 함수 단위시험 | 단계별 단위시험만 존재. 결합 오차와 실물 정차 위치는 측정된 적 없음 | 8 |  |  | 정방향·역방향 왕복 오차 수치 측정 + 실제 로봇 정차 위치 실측 대조. 전체 오차 예산을 먼저 확정하고 각 변환에 배분. | 수치 왕복오차 ≤ 1mm. 실물 정차 오차가 코봇 보정 가능 범위 이내. | ~9/2
SW-03 | 3 | 이노로보틱스 | 챔퍼 4면(경사면) 좌표 변환 | 경사면 V축의 부호·성분 오류로 좌표가 면 반대편에 매핑됨 | 그 면 전체의 검사 지점이 어긋남. 좌표 값은 유효 범위 안이라 오류로 보이지 않음 | 9 | 직사각형 면 기준 시험만 존재해 경사면 축 오류가 드러나지 않음 | 4 | 단계별 단위시험(직사각형 면 한정) | 없음 — 시뮬레이터에서 재현되지 않고 실물에서만 드러남 | 8 |  |  | PL/SL/PU/SU 각 면의 네 모서리와 중앙 5점의 (u,v)→전역 좌표를 수계산 값과 대조하는 단위시험 추가. | 5점 전부 ≤ 1mm 일치. 인접 면이 공유하는 모서리의 전역 좌표가 서로 일치. | Pre-POC 진행시
SW-04 | 4 | 이노로보틱스 | 격벽(팔각) 영역·작업 경계 검증 | 챔퍼로 잘려나간 모서리 바깥에 영역·작업 등록이 통과됨 | 도달 불가 위치에 TASK가 생성되어 실행 시 반복 실패 후 스킵 | 6 | 경계 검증 코드에 면을 직사각형으로 보는 가정이 잔존 | 6 | point-in-polygon 검증이 일부 경로에만 적용 | 실행 중 실패로만 드러남 — 그 시점에는 이미 현장 | 5 |  |  | 팔각 외부 / 경계선 위 / 내부 3종 좌표로 영역·작업 등록 API 호출 시험 추가. | 외부는 400 거부, 경계선 위는 정의된 정책대로 일관 처리, 내부는 정상 등록. | Pre-POC 진행시
SW-05 | 5 | 이노로보틱스 | 층(level) 자동 유도 | 층 경계에 걸친 영역이 조용히 한쪽 층으로 배정되거나, 거부 사유가 원인을 특정하지 못함 | 잘못된 층에서 배차되어 도달 불가. 또는 운영자가 원인을 못 찾아 등록이 막힘 | 6 | ε=5mm 경계 케이스의 처리 결과가 확인되지 않음 | 5 | ε 허용 로직 + 400 사유 반환 | 400 사유 문구는 있으나 케이스별로 확인된 적 없음 | 4 |  |  | 경계±ε / 두 층 걸침 / 밴드 밖 / 정상 4종 케이스 등록 시험. | 각 케이스에서 사유 문구만 읽고 원인 특정 가능. 조용한 기본 층 배정 없음. | POC 진행시
SW-06 | 6 | 이노로보틱스 | 최근접(greedy) 배차 동선 | 통로 구조를 반영하지 못해 같은 구역을 반복 왕복 | 1선창 검사 소요시간이 늘어 목표 시간을 초과 | 5 | 맵 프레임 직선거리만 고려하고 장애물·통로를 반영하지 않음 | 6 | 없음 | 총 이동거리를 측정하거나 대안 정책과 비교한 적 없음 | 5 |  |  | 실제 Area 배치로 전 구간 실행해 총 이동거리 기록, serpentine 등 대안 정책과 비교. | 총 이동거리가 대안 정책 대비 +20% 이내. 동일 구역 반복 왕복 없음. | POC 진행시
SW-07 | 7 | 이노로보틱스 | 재시도 → 스킵 전이 정책 | 과거 실패 이력이 잔존해 재시도가 성공해도 실패로 판정됨 | 정상적으로 검사된 구간이 SKIPPED로 기록되어 미검사로 남고 알람이 오발생 | 8 | 정차 종결 판정이 해당 work_item의 전체 이력을 봄 — 결함이 이미 확인됨 | 9 | 재시도/스킵 정책 자체는 구현되어 있음 | 해당 시나리오가 시뮬레이터 시험에 구성되어 있지 않음 | 5 |  |  | (a) 1회 실패 후 성공, (b) N회 연속 실패 두 시나리오 실행. | (a) DONE 기록·알람 없음. (b) SKIPPED 1건 + 알람 1건, 중복 알람 없음. | 즉시
SW-08 | 8 | 이노로보틱스 | 층 소진 → 전환 대기 → 재개 | 전환·재개 경로에서 상태가 이탈해 Run이 진행되지 않거나 작업이 중복 발행됨 | 검사 중단과 수동 개입. 최악의 경우 Run 재시작 | 7 | 층 전환 전 경로가 통합 검증된 적 없음 | 5 | 상태머신 기반 전이 | 4개 층 연속 실행 시험이 없음 | 5 |  |  | 4개 층 전 구간 연속 실행하며 각 전환점에서 수동 층 변경. 잘못된 층으로 변경하는 케이스 포함. | 4개 층 소진 후 Run 완료 종결. 중간 상태 이탈 없음. 층 오입력 시 게이트가 거부. | Pre-POC 진행시
SW-09 | 9 | 이노로보틱스 | 비상정지 후 복구 | 정지 후 재개 시 진행 중이던 작업의 상태가 불확정 — 중복 발행 또는 유실 | 같은 지점 재검사 또는 미검사. 안전 조작 직후라 운영 신뢰에 직결 | 8 | 정지·재개 경로가 검증된 적 없음 | 5 | 즉시 액션 전달 경로 구현 | 없음 — 정지 시험 자체를 수행한 적 없음 | 6 |  |  | 정차 이동 중과 검사 수행 중 각각에서 비상정지 후 재개. | 재개 시 동일 작업 중복 발행 없음. 정지 시점 작업 상태가 하나로 확정. | Pre-POC 진행시
SW-10 | 10 | 이노로보틱스 | 상태머신 전이 커버리지 | 정의되지 않은 전이가 조용히 통과해 상태가 실제와 어긋남 | 미션 상태와 실제 진행이 불일치. 장애 시 원인 추적이 어려움 | 6 | 전이 전수 시험이 없어 실패 경로가 덮여 있는지 알 수 없음 | 5 | 명시적 상태머신 채택 | 부분 시험만 존재 | 5 |  |  | 상태×트리거 조합표를 만들어 허용 전이·금지 전이를 단위시험으로 전수 확인. | 정의된 전이 100%에 대응 시험 존재. 금지 전이 호출 시 예외 또는 명시적 무시(조용한 통과 없음). | POC 진행시
SW-11 | 11 | 이노로보틱스 | 진행률 분모 산출 | 분모가 0이 되어 진행률이 무의미한 값으로 대외 노출됨 | 고객사 화면에 잘못된 진행률이 그대로 표시되어 연동 신뢰가 훼손 | 7 | 진행률 서비스가 참조하는 테이블과 실제 배차 큐 생성 경로가 다름 — 결함 확인됨 | 9 | 없음 | Run 시작 직후 값을 대조하는 절차가 없음. 한 번만 조회하면 즉시 드러남 | 3 |  |  | TASK 수를 미리 아는 시나리오로 Run 시작 직후 totalTasks 조회. | totalTasks = 등록 TASK 수 − excludedTasks. Run 진행 중 분모 불변. | 즉시
SW-12 | 12 | 이노로보틱스 | 진행률 단조성·완결성 | 진행률이 되돌아가거나 100%를 초과함 | 고객사가 완료 판정을 하지 못하거나 잘못 판정 | 7 | 재배차 시 고유 taskId 기준 중복 제거가 없음 | 8 | work_item 상태 기반 집계 | 전 구간 시계열 폴링 기록을 남긴 적 없음 | 4 |  |  | 전 구간 실행 중 1~5초 주기로 진행률을 폴링해 시계열 기록. | percent 단조 비감소. 최종값 정확히 100.0. 구간 중 100 초과 없음. | 즉시
SW-13 | 13 | 이노로보틱스 | 검사 제외 대상 추적 | 검사 대상에서 빠진 영역을 사후에 특정할 수 없음 | 미검사 구간이 남아도 확인할 방법이 없어 검사 누락이 그대로 인수됨 | 8 | 제외 사유와 대상 목록을 조회할 수단이 없음 | 6 | 없음 | 없음 — 제외 수치만 있고 내역이 없어 검출 수단 자체가 부재 | 8 |  |  | 특정 층 변환을 제거한 상태로 Run 시작해 제외 목록·사유 조회. 제외 대상 조회 API 신설. | excludedTasks 수가 그 층 TASK 수와 일치. 제외 사유·대상 목록을 API 또는 화면에서 확인 가능. | 즉시
SW-14 | 14 | 이노로보틱스 | 스킵 결과 이력 기록 | 재시도 초과로 스킵된 작업이 결과 이력에 남지 않음 | 결과 상세에서 미검사 구간을 특정할 수 없음. 인수 조건 위반 소지 | 7 | 이력 기록 경로에 스킵 상태가 누락되어 있음 | 7 | 없음 | 결과 조회를 대조하는 절차가 없음 | 4 |  |  | 재시도 초과 케이스 실행 후 결과 상세 API 조회. | 스킵된 TASK가 결과 목록에 상태와 사유를 갖고 존재. | 즉시
SW-15 | 15 | 이노로보틱스 | 작업 발행 payload 계약 | 스키마 검증은 통과하나 로봇 측 해석이 달라 파라미터가 다른 의미로 쓰임 | 잘못된 위치·조건으로 검사가 수행되고 성공으로 회신됨 | 9 | golden sample 상호 검증을 하지 않아 의미 수준의 일치가 확인되지 않음 | 5 | 발행 직전 param_schema 검증 | 발행 전 스키마 검증은 형식만 확인. 의미 불일치는 잡지 못함 | 8 |  |  | 로봇 담당과 golden payload 샘플을 교환해 양측 파서로 상호 검증. | 동일 샘플을 양측이 오류 없이 파싱하고 각 필드 의미 해석이 문서와 일치. | Pre-POC 진행시
SW-16 | 16 | 이노로보틱스 | Order 재발행·중복 처리 | 재접속 시 동일 Order가 재발행되어 같은 작업이 두 번 실행됨 | 중복 검사와 중복 집계로 진행률이 왜곡 | 6 | orderId·orderUpdateId 처리가 상호 검증되지 않음 | 5 | orderId 발급 규약 | 재발행 시나리오 시험이 없음 | 6 |  |  | 동일 orderId 재발행 / orderUpdateId 증가 / 도착 순서 역전 3종 시험. | 중복 실행 없음. 거부하는 경우 사유가 state로 회신. | Pre-POC 진행시
SW-17 | 17 | 이노로보틱스 | 대외 REST 응답 계약 | 내부 모델 변경이 대외 응답 형태를 바꿔 고객사 파서가 깨짐 | 연동 중단. 원인 파악까지 시간이 소요되고 책임 소재가 불분명해짐 | 6 | 일부 엔드포인트가 내부 엔티티를 그대로 직렬화하고 계약 시험이 없음 | 6 | 사양서 예시 JSON 존재 | 사양서 예시와 실제 응답을 자동 대조하지 않음 | 6 |  |  | 사양서 예시 JSON과 실제 응답을 필드 단위로 자동 대조하는 계약 시험을 빌드에 연결. | 사양서에 없는 필드 미노출, 사양서 필드 전부 존재, 타입 일치. | Pre-POC 진행시
SW-18 | 18 | 이노로보틱스 | 대외 API 오류 응답 | 오류 응답이 사양과 다르거나 내부 경로·스택이 노출됨 | 고객사 예외 처리가 오작동하고 보안 검토에서 지적될 수 있음 | 4 | 엔드포인트별 상태코드 매핑이 확인되지 않음 | 5 | 전역 예외 핸들러 | 오류 케이스 시험이 없음 | 4 |  |  | 존재하지 않는 runId / 형식 오류 / DB 중단 상태로 각 엔드포인트 호출. | 사양서 표대로 상태코드 반환. 본문에 내부 경로·스택·SQL 미노출. | POC 진행시
SW-19 | 19 | 이노로보틱스 | 두절 구간 진행분 동기화 | 두절 중 로봇이 수행한 검사가 재접속 후에도 반영되지 않음 | 진행률과 실제 수행량이 영구 불일치하고 완료 판정이 불가능해짐 | 8 | 두절 구간 결과의 재전송 방식이 결정되지 않음 | 7 | 두절 내성 설계(로봇이 두절 중에도 검사 계속) | 없음 — 두절 시험 미실시이며 진행률이 그럴듯한 값으로 남아 불일치가 드러나지 않음 | 8 |  |  | 메시지 경로를 임의 시간 차단하고 그 사이 다수 작업을 완료 처리한 뒤 복구. 재전송 방식을 먼저 결정. | 재접속 후 진행률이 로봇 실제 수행량과 일치. 완료분 유실·중복 계상 없음. | 즉시
SW-20 | 20 | 이노로보틱스 | 관제 서버 재기동 복구 | 재기동 후 Run·미션·큐 상태가 복원되지 않거나 작업이 중복 발행됨 | 진행 중이던 검사가 유실되거나 재실행 | 7 | 무상태 설계 전제가 실제로 실증된 적 없음 | 5 | 무상태 앱 · 로봇을 truth로 삼는 설계 | 강제 종료·재기동 시험이 없음 | 5 |  |  | Run 중간에 앱 프로세스를 강제 종료한 뒤 재기동. | Run·미션·큐 상태가 재기동 전과 동일하게 복원. 중복 발행 없음. 진행률 되돌아감 없음. | Pre-POC 진행시
SW-21 | 21 | 이노로보틱스 | DB·브로커 순단 대응 | 순단 구간의 이벤트가 유실되고 앱이 그 사실을 인지하지 못함 | 완료 보고가 누락되어 진행률이 정체되고 원인을 알 수 없음 | 6 | 재연결과 유실 처리가 검증되지 않음 | 5 | 없음 | 없음 — 유실은 조용히 일어나고 알람으로도 남지 않음 | 7 |  |  | Run을 유지한 채 DB와 브로커를 각각 재기동. | 자동 재연결 성공. 순단 구간 이벤트가 유실되지 않거나, 유실 사실이 알람으로 남음. | Pre-POC 진행시
SW-22 | 22 | 이노로보틱스 | 메시징 QoS·세션 정책 | 설정이 두절 구간 메시지를 보존하지 못하거나 중복 전달함 | state 유실 또는 중복 집계. SW-19와 겹쳐 증폭됨 | 7 | QoS 수준과 세션 유지 정책이 미결정 상태 | 6 | 없음 — 정책 미결정 | 조합별 두절 시험이 없음 | 6 |  |  | QoS 0/1과 세션 유지 여부 조합으로 두절 시험을 반복해 손실·중복 계수. | 선정 조합에서 state 유실 없음. 중복 수신 시 멱등 처리되어 집계가 어긋나지 않음. | 즉시
SW-23 | 23 | 이노로보틱스 | 프로젝트 파일 왕복 | 저장·열기 왕복에서 영역 코너·작업 좌표가 유실되거나 변형됨 | 계획 데이터 손실과 재입력 공수 | 6 | 왕복 전수 대조를 한 적 없음 | 4 | 매직·버전 바이트 포맷 검사 | 열기 실패는 예외로 드러나지만 값 변형은 조용히 지나감 | 6 |  |  | 전 면·전 층 등록 상태로 저장 → 빈 DB에 열기 → 전 필드 대조. 구버전 포맷도 함께 시험. | 전 필드 일치. 구 포맷은 폴백으로 열리거나 명확히 구분되는 사유로 거부. | POC 진행시
SW-24 | 24 | 이노로보틱스 | DB 마이그레이션 절차 | 현장 DB 스키마가 앱과 불일치한 상태로 기동됨 | 등록·조회가 500으로 실패하고 현장에서 원인 파악이 지연됨 (전례 있음) | 6 | 절차서가 없고 앱이 자동 마이그레이션을 하지 않음 | 7 | 마이그레이션 SQL 파일 형상 관리 | 기동 시 스키마 버전을 검사하지 않음 | 4 |  |  | 빈 DB에 통합 DDL + 전 마이그레이션을 절차서 순서대로만 적용한 뒤 전 API 스모크 테스트. | 절차서에 적힌 것만 실행해 전 기능 동작. 절차서에 없는 수동 조치 불필요. | 즉시
SW-25 | 25 | 이노로보틱스 | 검사 이력 조회 성능 | 이력이 쌓이면서 조회가 느려지거나 타임아웃 | 이력 화면 사용 불가. 운영 불편 | 4 | Run당 결과 건수와 누적 보관량이 산정되지 않음 | 5 | 없음 | 부하 데이터로 측정한 적 없음 | 4 |  |  | 예상 최대 건수의 10배 데이터를 적재해 이력·결과 조회 응답시간 측정. | 목표 응답시간 내 처리. 초과 시 페이징·인덱스 대책 확보 후 재측정. | 추후
SW-26 | 26 | 이노로보틱스 | 진행률 조회 캐시 (사양서 §3.4) | 사양서에 명시한 서버 측 캐시가 구현되어 있지 않아 고빈도 조회가 그대로 DB 에 도달 | 조회 부하가 Run 처리에 영향을 주고, 대외 사양 미이행이 연동시험에서 드러남 | 6 | 구현 누락. 사양서 기재와 코드를 대조하는 절차가 없음 | 8 | 없음 — 사양서에만 존재 | 사양서와 구현을 대조하는 절차가 없음 | 6 |  |  | 캐시 구현 여부를 먼저 결정(구현 / 사양서 수정). 구현 시 목표 주기 5배 빈도로 부하 측정. | 사양서 기재와 구현이 일치. 응답시간 목표 내 유지, Run 진행 무영향. (목표 응답시간 사전 확정 필요) | 즉시
SW-27 | 27 | 이노로보틱스 | 다중 사용자 동시 모니터링 | 동시 접속이 늘면 상태 갱신이 지연되거나 끊김 | 다중 사용자 모니터링 요구사항 미충족 | 4 | 목표 동시 접속 수와 실측이 없음 | 4 | 없음 | 측정 수단이 없음 | 4 |  |  | 목표 동시 접속 수로 실시간 구독을 걸고 상태 갱신 지연 측정. | 목표 접속 수에서 갱신 지연이 운영 가능 범위 내. 접속 증가에 따른 지연 증가가 선형 이하. | 추후
SW-28 | 28 | 이노로보틱스 | 시뮬레이터 검증의 유효성 | 시뮬레이터가 모사하지 않는 동작(타이밍·부분 실패·비표준 응답·지연)이 실기에서 처음 드러남 | '시험 통과'의 근거가 무너지고, 현장에서 다수 결함이 한꺼번에 나타남 | 8 | 시뮬레이터가 무엇을 모사하지 않는지 정리된 목록이 없음 | 7 | 없음 | 구조적으로 없음 — 무엇을 못 잡는지 자체를 모르는 상태 | 9 |  |  | 시뮬레이터 미모사 항목 목록을 먼저 작성하고 각 항목을 실기 시험 항목으로 1:1 전환. | 미모사 항목이 전부 실기 시험 계획에 매핑. 미매핑 0건. | 즉시
SW-29 | 29 | 이노로보틱스 | 회귀 시험 자동화 | 변경이 기존 기능을 깨뜨렸는데 수동 확인에서 누락됨 | 이미 검증을 마친 항목이 조용히 퇴행하고, 발견 시점이 늦어짐 | 7 | API·DB E2E가 수동 검증에 의존 | 6 | Core 순수 로직 단위시험 | 빌드가 회귀를 막지 않음 | 6 |  |  | 핵심 시나리오(영역 등록 → Run 시작 → 전 구간 완료 → 진행률 100%)를 자동 E2E로 구성해 빌드에 연결. | 핵심 시나리오 자동 실행. 실패 시 빌드 차단. | Pre-POC 진행시
SW-30 | 30 | 이노로보틱스 | 배포 구성요소 버전 정합 | 앱·UI·DB 스키마 버전이 어긋난 채 배포됨 | 제거된 API 호출 등으로 기능이 실패 (전례 있음) | 6 | 세 구성요소의 버전이 한 조로 관리되지 않음 | 7 | 없음 | 기동 시 상호 버전 검사가 없음 | 4 |  |  | 배포 패키지를 클린 환경에 설치해 세 구성요소 버전 정보를 상호 확인. | 세 버전이 한 조로 관리되고, 불일치 시 기동 단계에서 경고 또는 거부. | 즉시
SW-31 | 31 | 이노로보틱스 | 폐쇄망 빌드 재현성 | 현장에서 소스로부터 동일 산출물을 다시 빌드할 수 없음 | 현장 긴급 수정이 불가능해지고 유지보수가 외부 의존이 됨 | 7 | 외부 패키지 피드 자격증명에 의존 | 6 | nuget.config 로 패키지 소스 고정 | 인터넷 차단 환경에서 빌드를 시도한 적 없음 | 5 |  |  | 인터넷 차단 환경에서 소스만으로 전체 솔루션 빌드 시도. | 오프라인 패키지 캐시만으로 빌드 성공. 불가하면 산출물 보관·서명 정책으로 대체하고 문서화. | POC 진행시
SW-32 | 32 | 이노로보틱스 | 좌표 변환식·격벽 반폭 함수의 단일 정본 유지 | 변환 규약을 한 곳만 고쳐 나머지 복제본이 어긋남 | 뷰마다 다른 좌표를 그리거나, 등록은 되는데 실행 좌표가 달라짐 | 7 | 정본 1곳 + UI 복제 4곳, 격벽 반폭 3중복. 복제본 일치를 강제하는 시험이 없음 | 6 | Core 순수 함수 단위시험(정본에 한정) | 없음 — 화면이 그럴듯하게 그려져 어긋남이 드러나지 않음 | 8 |  |  | 인접 면 공유 모서리 좌표가 4개 경로 전부에서 일치하는지 단위시험. 반폭 3구현에 동일 입력을 넣어 결과 대조. | 공유 모서리 ≤ 1mm 일치. 반폭 3구현 결과 동일. 한 곳만 바꾸면 시험이 실패로 잡아냄. | Pre-POC 진행시
SW-33 | 33 | 이노로보틱스 | 3D 뷰 로봇 위치 표시 | 맵 좌표를 도면 씬에 직접 매핑해 마커가 실제와 다른 위치에 표시됨 | 운영자가 로봇 위치를 오판. 층도 반영되지 않음 | 5 | T_W_D 역변환이 구현되지 않은 placeholder 상태 | 9 | 없음 | 두 프레임이 비슷하면 그럴듯해 보임. 실측 대조를 한 적 없음 | 6 |  |  | 알려진 맵 좌표에 로봇을 두고 3D 마커 위치를 도면 실측과 대조. 4개 층 반복. | 마커가 실제 위치와 일치. 층 전환 시 z 반영. 유효 T_W_D 없는 층은 미표시 또는 미확정 표시. | POC 진행시
SW-34 | 34 | 이노로보틱스 | 관제 서버 외부 접속 구성 | 루프백 고정 바인딩으로 같은 PC 밖에서 접속할 수 없음 | 고객사 폴링 연동과 다중 사용자 모니터링이 전부 불가. 연동시험 당일 차단 | 7 | UseUrls 가 localhost 로 하드코딩되어 있고 설정으로 노출되지 않음 | 9 | 없음 | 같은 PC 에서만 시험해 와서 드러난 적 없음 | 4 |  |  | 별도 PC 에서 조회 API 전 엔드포인트와 실시간 구독 접속. 방화벽·포트·서버 IP 고정 포함 현장 구성으로 시험. | 외부 PC 에서 전 조회 API·실시간 구독 정상 동작. 바인딩 주소가 설정으로 변경 가능. | 즉시